## Ресурсная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [8 empty] | _______________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [8 empty] | "______ " _______________200_ г.
ЖК "Высота"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Ремонт внутридомовых инженерных систем , ул. Советская, д. 126
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость |  |  | 6501 руб.
|  | Средства на оплату труда |  |  | 2514 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Работы в нежилом помещении
1 | ГЭСНр65-05-08 | Смена крана шарового на трубопроводах из стальных труб | 100 шт. |  | 0.05 | 32093.59 | 1605 | 1536 | 39 | 8 | 30 | 15.4 | 0.08
|  | Затраты труда рабочих ср 3,5 | чел.час | 308 | 15.4 | 99.71 | 1535.53 | 1535.53
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.6 | 0.08 | 105.62 | 8.45 |  |  | 8.45
| 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 1.6 | 0.08 | 489.32 | 39.15 |  | 39.15
| 2. 101-9896 | Прокладки из паронита | т.шт | 0.2 | 0.01 | 3000 | 30 |  |  |  | 30
2 |  | кран шаровой американка 20 мм | шт |  | 1 | 263 | 263 |  |  |  | 263
3 |  | кран шаровой американка 15 мм | шт |  | 1 | 165 | 165 |  |  |  | 165
4 |  | кран шаровой американка 15 мм | шт |  | 1 | 125 | 125 |  |  |  | 125
5 |  | кран шаровой вр-вр бабочка 15 мм | шт |  | 2 | 220.78 | 442 |  |  |  | 442
6 | ГЭСНр65-16-01 | Смена отводов | 100 шт |  | 0.01 | 9278.93 | 93 | 30 |  |  | 63 | 0.287 | 0.0002
|  | Затраты труда рабочих ср 3,9 | чел.час | 28.7 | 0.287 | 104.46 | 29.98 | 29.98
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02 | 0.0002 | 105.62 | 0.02 |  |  | 0.02
| 1. 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | м-час | 0.02 | 0.0002 | 146.68 | 0.03 |  | 0.03
| 2. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.2 | 0.002 | 390 | 0.78 |  |  |  | 0.78
Д | 3 | отвод | шт | 100 | 1 | 62 | 62 |  |  |  | 62
7 | ГЭСНр65-16-01 | Смена сгонов | 100 шт |  | 0.02 | 6216.43 | 124 | 60 |  |  | 64 | 0.574 | 0.0004
|  | Затраты труда рабочих ср 3,9 | чел.час | 28.7 | 0.574 | 104.46 | 59.96 | 59.96
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02 | 0.0004 | 105.62 | 0.04 |  |  | 0.04
| 1. 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | м-час | 0.02 | 0.0004 | 146.68 | 0.06 |  | 0.06
| 2. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.2 | 0.004 | 390 | 1.56 |  |  |  | 1.56
Д | 3 | сгон 15 | шт | 50 | 1 | 39.21 | 39.21 |  |  |  | 39.21
Д | 4 | сгон 15 | шт | 50 | 1 | 23.54 | 23.54 |  |  |  | 23.54
8 | ГЭСНр65-16-01 | Смена арматуры трубопроводов | 100 шт |  | 0.11 | 3137.8 | 345 | 330 |  |  | 15 | 3.157 | 0.0022
|  | Затраты труда рабочих ср 3,9 | чел.час | 28.7 | 3.157 | 104.46 | 329.78 | 329.78
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02 | 0.0022 | 105.62 | 0.23 |  |  | 0.23
| 1. 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | м-час | 0.02 | 0.0022 | 146.68 | 0.32 |  | 0.32
| 2. 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0005 | 5.28e-05 | 36400 | 1.92 |  |  |  | 1.92
| 3. 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0009 | 9.9e-05 | 46000 | 4.55 |  |  |  | 4.55
| 4. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.2 | 0.022 | 390 | 8.58 |  |  |  | 8.58
9 |  | муфта 15 | шт |  | 5 | 6 | 30 |  |  |  | 30
10 |  | манжета | шт |  | 3 | 9 | 27 |  |  |  | 27
11 |  | муфта 22 | шт |  | 3 | 23.39 | 70 |  |  |  | 70
12 | ГЭСН22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей | 10 фасонных частей |  | 0.4 | 724.29 | 290 | 283 | 7 | 172 |  | 2.836 | 1.544
|  | Затраты труда рабочих ср 3,5 | чел.час | 7.09 | 2.836 | 99.71 | 282.78 | 282.78
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.86 | 1.544 | 111.43 | 172.05 |  |  | 172.05
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | м-час | 0.01 | 0.004 | 700.41 | 2.8 |  | 2.8
| 2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.02 | 0.008 | 517.67 | 4.14 |  | 4.14
13 |  | гофра для унитаза | шт |  | 4 | 90 | 360 |  |  |  | 360
14 | ГЭСН18-06-007-01 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров |  | 0.1 | 7792.36 | 779 | 91 | 22 | 4 | 666 | 0.818 | 0.036
|  | Затраты труда рабочих ср 3,8 | чел.час | 8.18 | 0.818 | 111.58 | 91.27 | 91.27
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.36 | 0.036 | 114.14 | 4.11 |  |  | 4.11
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м-час | 2.78 | 0.278 | 18.43 | 5.12 |  | 5.12
| 2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.35 | 0.035 | 489.32 | 17.13 |  | 17.13
| 3. 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.0007 | 7e-05 | 53060 | 3.71 |  |  |  | 3.71
| 4. 300-9503 | Фильтры для очистки воды | шт | 10 | 1 | 662 | 662 |  |  |  | 662
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 4718 | 2330 | 68 | 184 | 2320 | 23.07 | 1.66
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 4834 | 2330 | 68 | 184 | 2436 | 23.07 | 1.66
Накладные расходы | [6 empty] | 1013
Сметная прибыль | [6 empty] | 654
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3479 |  |  |  |  | 19.42 | 0.08
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 2147 |  |  |  |  | 2.84 | 1.54
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 875 |  |  |  |  | 0.82 | 0.04
Итого | [6 empty] | 6501 |  |  |  |  | 23.07 | 1.66
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 2436
Машины и механизмы | [6 empty] | 68
ФОТ | [6 empty] | 2514
Накладные расходы | [6 empty] | 1013
Сметная прибыль | [6 empty] | 654
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 6501 |  |  |  |  | 23.07 | 1.66
Составил
Проверил