## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО УК Ангара
Нефедов А.М.
_______________________________
"____" _______________2012 г.
План текущего ремонта, в т.ч. ФОТ на 2012 год по жилому фонду ООО УК "Ангара"
№ п/п | Наименование ТСЖ, адреса домов | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Плановая сумма затрат по тек.ремонту на 2012 год, в руб. | В том числе плановый ФОТ на 2015г. (в т.ч. НДФЛ), в руб.
1. | Жилой дом по ул. Пушкина, 13
| Сбивание сосулек с крыши | Март: 4000 | 4000 | 1200
| Ремонт шиферной кровли | Июнь: 5000 | 5000 | 2300
2 | Жилой дом по ул.Мичурина,7
| Изготовление и установка входных металлических дверей | Май: 40000 | 40000 | 8000
3 | Жилой дом по ул. Горького, 29
Ремонт подъездов
| Уборка, сброс, вывоз снега | Февраль: 70000 | 70000 | 65000
4 | Жилой дом по ул. Джамбула, 4
| Ремонт вентиляции | Сентябрь: 15000 | 15000 | 11000
5 | Жилой дом по ул. Чайковского, 9
| Ремонт кровли | Июнь: 50000 | 50000 | 17000
| Уборка снега с крыш | Март: 33000 | 33000 | 28000
6 | Жилой дом по ул. Лапина, 17
| Уборка снега с крыши | Февраль: 39000 | 39000 | 34000
7 | Жилой дом по ул. 4-я Железнодорожная, 46б
| Ремонт системы отопления | Август: 20000 | 20000 | 8000
| Ремонт бетонной отмостки | Июнь: 155000 | 155000 | 46000
8 | Жилой дом по ул. Воронежская, 23
| Установка почтовых ящиков | Июль: 14000 | 14000 | 3000
| Сброс и вывоз снега | Март: 8000 | 8000 | 6000
| ИТОГО: | 0 | 109000 | 45000 | 0 | 40000 | 210000 | 14000 | 20000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 453000 | 229500