## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО УК Ангара
Днепровский Д.А.
_______________________________
"____" _______________2014 г.
План текущего ремонта, в т.ч. ФОТ на 2015 год по жилому фонду ООО УК "Ангара"
№ п/п | Наименование ТСЖ, адреса домов | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Плановая сумма затрат по тек.ремонту на 2015 год, в руб. | В том числе плановый ФОТ на 2015г. (в т.ч. НДФЛ), в руб.
1. | Жилой дом по ул. Шмидта,32
| Замена окон | Январь: 30000 | 30000
| Ремонт подъезда | Июль: 40000 | 40000 | 17000
2. | Жилой дом по ул. Румянцева 26
| Уборка снега с крыши | Март: 5000 | 5000
| Ремонт плитки на лестничных площадках | Июнь: 50000 | 50000
3. | Жилой дом по ул.Мичурина,7
| Ремонт подъезда | Май: 40000 | 40000 | 15000
| Установка лежачего полицейского | Май: 10000 | 10000
4. | Жилой дом по ул.Мичурина,7/1
| Ремонт подъезда | Май: 50000 | 50000 | 20000
5. | ТСЖ "Наш дом"
| Ремонт водостока 6 | Июль: 15000 | 15000
| Ремонт отмостки 6 | Июль: 30000 | 30000
| Уборка снега с крыш | Март: 120000 | 120000
Итого:
9. | ТСЖ "Ивушка"
Ремонт кирпичной кладки приямков всех блок-секций с покрытием их оцинковкой
Аварийные работы в подвале
Замена водомера ХВС
Подключение насоса
Установка шарового крана
Установка модема дистанционного считывания показаний приборов учета (1 шт.)
6. | ТСЖ "Железнодорожник"
| Сброс и вывоз снега | Февраль: 50000 | 50000
| Замена почтовых ящиков | Февраль: 25000 | 25000
| Частичный ремонт тротуара | Июнь: 100000 | 100000
7. | ТСЖ "Рассвет", Жилой дом по ул. Р.Люксембург,120
| Сброс снега | Март: 15000 | 15000
| Замена окон 4, 5 секции | Январь: 120000 | 120000
| Ремонт подъездов (4 и 5 б/с) | Апрель: 120000 | 120000 | 50000
| Замена почтовых ящиков во 2 секции | Февраль: 30000 | 30000
8. | ТСЖ "Кедр"
| Замена мягкой кровли козырька в 1 подъезде | Май: 20000 | 20000
| Ремонт подъездов | Май: 110000 | 110000 | 45000
| Ремонт выпуска канализации | Июнь: 80000 | 80000
| Ремонт приямка возле 2 подъезда | Июнь: 100000 | 100000
9. | Жилой дом по ул. Румянцева 15а
| Ремонт полов в подъезде | Апрель: 30000 | 30000
10. | ТСЖ Заря
| Сброс снега | Март: 60000 | 60000
| Ремонт кровли Б3 | Август: 350000 | 350000
| Ремонт подъездов | Июль: 150000 | 150000 | 60000
11. | ТСЖ "Апрель",
| Ремонт подъездов, Гоголя 23 | Май: 50000 | 50000 | 20000
12. | Жилой дом по ул. Пушкина, 6
| Ремонт подъездов | Июнь: 55000 | 55000 | 22000
13. | Жилой дом по ул. Терешковой 49
| Ремонт отмостки вокруг дома | Июнь: 50000 | 50000
14. | Жилой дом по ул. Розы Люксембург 5
| Ремонт 1 и 2 подъезда | Июль: 60000 | 60000 | 20000 | 15 000 руб. - мелкий ремонт за разовое начисление в октябре
15. | Жилой дом по ул. Розы Люксембург 70
| Замена электропроводки | Июль: 30000 | 30000
| Частичная замена труб ХВС, ГВС | Июль: 70000 | 70000
| Замена почтовых ящиков | Февраль: 5000 | 5000
16. | Жилой дом по ул. Розы Люксембург 72
| Замена труб ГВС, ХВС | Июнь: 50000 | 50000
| Замена полов во 2 подъезде | Апрель: 30000 | 30000
17. | Жилой дом по ул. Розы Люксембург 78
| Ремонт полов | Май: 50000 | 50000
| Замена электропроводки | Июнь: 60000 | 60000
| Замена труб ГВС, ХВС, канализации | Май: 100000 | 100000
18. | Жилой дом по ул. Розы Люксембург 80
| Замена полов | Август: 70000 | 70000
| Замена электропроводки | Апрель: 60000 | 60000
| Замена труб ГВС, ХВС | Июнь: 100000 | 100000
| Замена почтовых ящиков | Февраль: 10000 | 10000
19. | Жилой дом по ул. Розы Люксембург 136а
| Замена остекления окна на 1 этаже | Январь: 10000 | 10000
| Установка ручки на пластиковое окно | Январь: 1000 | 1000
20. | Жилой дом по ул. Розы Люксембург 136б
| Замена входной двери | Февраль: 10000 | 10000
| Замена сантехники в подвале | Июль: 70000 | 70000
21. | Жилой дом по ул. Розы Люксембург 154
| Замена электропроводки | Июнь: 60000 | 60000
22. | Жилой дом по ул. Севастопольская, 145
| Замена окон | Январь: 40000 | 40000
| Ремонт подъездов | Июнь: 120000 | 120000 | 50000
23. | Жилой дом по ул. Севастопольская, 147
| Замена окон | Январь: 40000 | 40000
| Ремонт подъездов | Июль: 120000 | 120000 | 50000
24. | Жилой дом по ул. 15 Советский переулок, 17
| Замена почтовых ящиков | Февраль: 10000 | 10000
| Установка входной двери в 1 подъезде | Март: 15000 | 15000
25. | Жилой дом по ул. Баумана 162
| Замена окон | Январь: 40000 | 40000
| Замена почтовых ящиков | Февраль: 10000 | 10000
| Ремонт подъездов | Август: 120000 | 120000 | 50000
| Ремонт козырьков | Август: 20000 | 20000
26. | Жилой дом по ул. 1 Советский переулок 1
| Замена шифера на крыше | Июль: 30000 | 30000
| Замена козырьков | Август: 20000 | 20000
27. | Жилой дом по ул. 1 Советский переулок 2
| Замена электропроводки | Июнь: 60000 | 60000
| Замена почтовых ящиков | Февраль: 5000 | 5000
28. | Жилой дом по ул. 1 Советский переулок 3
| Замена электропроводки | Июль: 60000 | 60000
| Ремонт подъездов | Август: 10000 | 10000 | 4000
| Замена труб канализации, ГВС, ХВС | Август: 50000 | 50000
29. | Жилой дом по ул. 1 Советский переулок 4
| Замена электропроводки | Август: 60000 | 60000
| Замена почтовых ящиков | Февраль: 5000 | 5000
30. | Жилой дом по ул. 1 Советский переулок 5
| Устройство козырька над 1 подъездом | Август: 10000 | 10000
31. | Жилой дом по ул. 1 Советский переулок 6
| Ремонт козырька | Август: 10000 | 10000
32. | Жилой дом по ул. 1 Советский переулок 7
| Ремонт подъезда | Сентябрь: 50000 | 50000 | 17000
| Ремонт козырька | Август: 10000 | 10000
| Восстановление балконных плит | Июнь: 100000 | 100000
33. | Жилой дом по ул. Рабоче-Крестьянская 2
| Ремонт полов | Июль: 100000 | 100000
34. | Жилой дом по ул. Рабоче-Крестьянская 3
| Ремонт полов | Июль: 100000 | 100000
35. | Жилой дом по ул. Полярная, 74
| Ремонт полов | Июль: 20000 | 20000
| Ремонт подъездов | Август: 30000 | 30000 | 10000
36. | Жилой дом по ул. Полярная, 76
| Ремонт подъездов | Сентябрь: 30000 | 30000 | 10000
| Замена электропроводки | Апрель: 60000 | 60000
| Ремонт полов | Сентябрь: 30000 | 30000
37. | Жилой дом по ул. Полярная, 78
| Ремонт подъездов | Сентябрь: 30000 | 30000 | 10000
| Ремонт полов | Июль: 20000 | 20000
| Установка раковин | Май: 5000 | 5000
38. | Жилой дом по ул. Полярная, 86
| Ремонт подъездов | Сентябрь: 30000 | 30000 | 10000
| Ремонт полов | Июль: 20000 | 20000
39. | Жилой дом по ул. Розы Люксембург, 136в
| Восстановление вентилей в подвале | Июнь: 30000 | 30000
| Замена почтовых ящиков | Февраль: 20000 | 20000
40. | Жилой дом по ул. Свердлова 1
| Уборка снега с крыш | Март: 30000 | 30000
41. | Жилой дом по ул. Горького 29
| Уборка снега | Март: 70000 | 70000
42. | Жилой дом по ул. Лапина 17
| Сброс снега | Март: 30000 | 30000
43. | Жилой дом по ул. Чайковского 9
| Уборка снега | Март: 40000 | 40000
44. | ТСЖ "ЛучЪ"
| Ремонт кровли | Август: 100000 | 100000
| Ремонт крыльца | Апрель: 30000 | 30000
| Уборка снега | Март: 80000 | 80000
45. | ТСЖ "Экспресс"
| Сброс снега | Март: 50000 | 50000
| ИТОГО: | 281000 | 180000 | 515000 | 330000 | 435000 | 1015000 | 935000 | 860000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 4721000 | 480000
| расходы | 252900 | 162000 | 463500 | 297000 | 391500 | 913500 | 841500 | 774000 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 4248900 | 432000
| доходы | 28100 | 18000 | 51500 | 33000 | 43500 | 101500 | 93500 | 86000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 472100 | 48000
| доходы | [12 empty] | ДПУ | 2891000
[14 empty] | ТСЖ | 1790000
4681000
| Составил: инженер по ремонту | Март: Полоникова Е.О.
| Проверил: главный нженер | Март: Подугольникова С.П.
|  | 281000 | 180000 | 515000 | 330000 | 435000 | 1015000 | 935000 | 860000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 4721000 | #VALUE!