## 2014 тек.ремонт
Утверждаю:
Генеральный директор ООО УК "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО УК "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
ул.Ржанова, д.1/1 (3085,3м2 )
2013г - (+65038руб), 2014г-(+104406+92652), итого:262 096 руб
1 | Испытание эл.установки | 8468 |  | апр: вып
2 | Гос.поверка узла учета тепловой энергии 24.06.2014 | 19980 |  | июнь: вып
3 | Ремонт козырька над входом в подъезд | 31500 |  | май: вып
4 | Обработка стропил кровли | 79500 |  | апр: вып
5 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 31020 |  | янв: вып; февр: вып
6 | Сброс снега с кровли | 11700 |  | февр: вып
7 | Подготовка к отопительному сезону:
7.1 | -замена манометров 14 шт по 200руб | 2800 |  | июнь: вып
7.2 | -промывка теплообменника на ГВС | 24245
8 | Установка евроконтейнеров под бытовой мусор (2 шт по 12000 руб на 3 б/с) | 9863
| Итого: | 219076
Советом дома утверждены следующие пункты: