## 2013 тек.ремонт
Утверждаю:
Генеральный директор ООО УК "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2013 г. ООО УК "Спектр"
29 марта 2013 г.
| Наименование работ | Стоим. работ | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
ул.Ржанова, д.1/1 (3085,3м2 )
1 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 42541 | янв: вып; февр: вып
2 | Сброс снега с кровли | 11700 | февр: вып
3 | Подготовка к отопительному сезону:
3.1 | -замена манометров 14 шт | 2800 | июнь: вып
4 | Выравнивание и герметизация углов вентилируемого фасада | 13500 | авг: вып
5 | Ремонт вентилируемого фасада | 21150 | июнь: вып
6 | Ремонт вентилируемого фасада | 10750 | авг: вып
7 | Ремонт карниза на фасаде |  | авг: вып
8 | Ремонт кровли навеса и водостока | 17000 | 29 марта 2013 г. окт: вып
9 | Прочистка оголовков от наледи | 2000 | янв: вып
10 | Окраска газонных ограждений и перил |  | июнь: вып
11 | Покрытие входных дверей антиграффити |  | май: вып
| Итого: | 121441
Советом дома утверждены следующие пункты: