## 2013 тек.ремонт
Утверждаю:
Генеральный директор ООО УК "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2013 г. ООО УК "Спектр"
| Наименование работ | Стоим. работ | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
ул.Ржанова, д.1/2 (3156,7 м2)
1 | Ремонт вентилируемого фасада и оконного отлива | 6500 | июнь: вып; авг: вып
2 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 43554 | янв: вып; февр: вып
3 | Сброс снега с кровли | 11700 | февр: вып
4 | Подготовка к отопительному сезону:
4.1 | -замена манометров 13 шт | 2600 | июнь: вып
5 | Окраска газонных ограждений и перил |  | июнь: вып
6 | Покрытие входных дверей антиграффити |  | май: вып
7 | Прочистка оголовков от наледи | 2000 | янв: вып
| Итого: | 66354
Советом дома утверждены следующие пункты:
Утверждаю: