## 2014 тек.ремонт
Утверждаю:
Генеральный директор ООО УК "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО УК "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
ул.Ржанова, д.1/2 (3156,7 м2)
2013г - (+51636руб), 2014г-(106822+7980), итого: 166 439 руб
1 | Испытание эл.установки | 8532 |  | май: вып
2 | Гос.поверка узла учета тепловой энергии 24.06.2014 | 19980 |  | июнь: вып
3 | Восстановление фасадной плитки | 6000
4 | Обработка стропил кровли | 79500
5 | Ремонт подъезда
6 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 31733 |  | янв: вып; февр: вып
7 | Сброс снега с кровли | 11700 |  | февр: вып
8 | Подготовка к отопительному сезону:
8.1 | -замена манометров 13 шт по 200руб | 2600 |  | июнь: вып
8.2 | -промывка теплообменника на ГВС | 24245
8.3 | -замена эл.привода ГВС AMV 30 в ИТП | 27876 |  | февр: вып
8.4 | -замена обратного межфланцевого латунного дискового обратного клапана в ИТП (2611руб) | 4403 |  | июнь: вып
9 | Установка евроконтейнеров под бытовой мусор (2 шт по 12000 руб на 3 б/с) | 10092
| Итого: | 226661
Советом дома утверждены следующие пункты:
Утверждаю: