## 1-3
Утверждаю:
Генеральный директор ООО УК "Спектр"
Предварительный план!
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2015 г. ООО УК "Спектр"
Дата составления: 30 января 2015 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
ул.Ржанова, д.1/3 (1265,6)
2014г - (________), 2015г-(________), итого: __________ руб
1 | Испытание эл.установки | 7000
2 | Обработка стропил кровли | 72300
3 | Ремонт подъезда | 180000
4 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 15000
5 | Сброс снега с кровли | 12000
6 | Подготовка к отопительному сезону:
6.1 | -замена манометров 13 шт по 200руб | 2600
6.2 | Промывка теплообменника | 29000
7 | Установка евроконтейнеров под бытовой мусор (2 шт по 34000 руб на 3 б/с) | 14000
8 | Восстановление фасадой плитки 3,5 м3 | 8000
| Итого: | 339900
Советом дома утверждены следующие пункты: