## 2014 тек.ремонт
Утверждаю:
Генеральный директор ООО УК "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО УК "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
ул.Ржанова, д.1/3 (1265,6)
2013г - (-71660руб), 2014г-(42827+4200), итого: -24 632 руб (+220 000руб)
1 | Испытание эл.установки | 6304
2 | Гос.поверка узла учета тепловой энергии 24.06.2014 | 19980
3 | Обработка стропил кровли | 72300
4 | Ремонт подъезда
5 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 12729 |  | янв: вып; февр: вып
6 | Сброс снега с кровли | 11700 |  | февр: вып
7 | Подготовка к отопительному сезону:
7.1 | -замена манометров 13 шт по 200руб | 2600 |  | июнь: вып
7.2 | -промывка теплообменника на ГВС | 24245
8 | Установка евроконтейнеров под бытовой мусор (2 шт по 12000 руб на 3 б/с) | 4046
9 | Замена насоса на системе отопления | 22425 |  | февр: вып
10 | Замена входной двери | 20200 |  | апр: вып
| Итого: | 196529
Советом дома утверждены следующие пункты: