## 2014 тек.ремонт
Утверждаю:
Генеральный директор ООО УК "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО УК "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г.
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
пр.М.Жукова, д.4/1 (2598,6 м2)
2013г - (+69362руб), 2014г-(+74839руб) Итого: 144 201 руб
1 | Гос.поверка узла учета тепловой энергии 31.03.2014 (19980 руб 4/1-4/2) | 9990
2 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 23595 |  | янв: вып; февр: вып
3 | Подготовка к отопительному сезону:
один ИТП на 4/1-4/2
3.1 | -замена манометров 31 шт по 200руб | 2760
3.2 | -промывка теплообменника на ГВС (ИТП 4/1,2 ст-ть 25000) | 11121
| Итого: | 47466
Советом дома утверждены следующие пункты: