## 4-2
Утверждаю:
| Предварительный план! | [6 empty] | Генеральный директор ООО УК "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2015 г. ООО УК "Спектр"
Дата составления: 30 января 2015 г.
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
пр.М.Жукова, д.4/2 ( 3243,3 м2)
2013г - (+71711руб), 2014г-(+93407руб) Итого: 165 118 руб
1 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории
2 | Подготовка к отопительному сезону:
один ИТП на 4/1-4/2
2.1 | -замена манометров 31 шт по 200руб | 3440
2.2 | -промывка теплообменника на ГВС (ИТП 4/1,2 ст-ть 25000) | 13879
| Итого: | 17319
1 | Гос.поверка узла учета тепловой энергии 31.03.2014 (19980 руб 4/1-4/2) | 9990
2 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 29449 |  | янв: вып; февр: вып
3 | Подготовка к отопительному сезону:
один ИТП на 4/1-4/2
3.1 | -замена манометров 31 шт по 200руб | 3440
3.2 | -промывка теплообменника на ГВС (ИТП 4/1,2 ст-ть 25000) | 13879
4 | Установка метал.решетчатой двери перед выходом на кровлю | 9000 |  | Дата составления: 30 января 2015 г. июль: вып
| Итого: | 65758
Советом дома утверждены следующие пункты: