## 11-1
Утверждаю:
| Предварительно! | [9 empty] | Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2015 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 30 января 2015 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
пр.М.Жукова, д.11/1 (4195,1 м2 )
2014г (_____руб), 2015г-(_____руб), итого: руб
1 | Окраска ограждений балконов пож.переходов | 40000 |  | июль: план
2 | Восстановление ГКЛ на стенах в незадымляемых лестничных клетках, (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014) | 55000 |  | июнь: план
3 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 29000 |  | февр: вып
4 | Подготовка к отопительному сезону:
4.1 | -замена манометров 14 шт по 200руб | 2800 |  | май: план
5 | Установка сигнализации в подвал | 19378 |  | март: план
6 | Восстановление листов краспана на 11, 12 этажах пожарных переходов | 8000 |  | июнь: план
7 | Замена трансформаторов тока ТТИ-063 9шт (по предписанию) | 3000 |  | февр: план
| Итого: | 157178
Советом дома утверждены следующие пункты: