## 11.2
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
пр.М.Жукова, д.11/2 (4175,7 м2 )
2013г - (+83483 руб), 2014г-(+58626+13124), итого: 155 234 руб
1 | Окраска ограждений балконов пож.переходов | 34047
2 | Устройство пандуса для колясок | 52000
3 | Гос.поверка узла учета тепловой энергии 29.09.2014 (11/3-11/2 19980руб/2) | 9990
4 | Восстановление ГКЛ на стенах в пожарном переходе, (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014) | 7938
5 | Заделка надписей на стенах в незадымляемых лестничных клетках (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014) | 2332
6 | Восстановление доводчиков в пожарном переходе (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014)
7 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 14490 |  | янв: вып; февр: вып
8 | Подготовка к отопительному сезону:
один ИТП на 11/3-11/2
8.1 | -замена манометров 18 шт по 200руб | 1536 |  | июнь: вып
8.2 | промывка теплообменника на отоплении | 24000
9 | Установка решетчатых дверей | 10500 |  | июнь: вып
| Итого: | 156833
Советом дома утверждены следующие пункты: