## 11-2
Утверждаю:
| Предварительно! | [9 empty] | Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2015 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 30 января 2015 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
пр.М.Жукова, д.11/2 (4175,7 м2 )
2014г - (_____ руб), 2015г-(_____руб), итого: руб
1 | Окраска ограждений балконов пож.переходов | 34047 |  | июль: план
2 | Восстановление ГКЛ на стенах в пожарном переходе, (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014) | 9000 |  | июнь: план
3 | Восстановление доводчиков в пожарном переходе (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014) | 3000 |  | Дата составления: 30 января 2015 г сент: план
4 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 15000 |  | февр: вып
5 | Подготовка к отопительному сезону:
один ИТП на 11/3-11/2
5.1 | -замена манометров 18 шт по 200руб | 1536 |  | май: план
5.2 | промывка теплообменника на отоплении |  |  | июнь: план
5.3 | Монтаж сигнализации в подвал (где ИТП) | 8600 |  | март: план
6 | Замена трансформаторов тока ТТИ-063 9шт (по предписанию) | 3000 |  | февр: план
| Итого: | 74183
Советом дома утверждены следующие пункты: