## 11.3
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
пр.М.Жукова, д.11/3 (5608,2 м2 )
2013г - (+95 322 руб), 2014г-(78739+16064), Итого: 190 126руб
1 | Гос.поверка узла учета тепловой энергии 29.09.2014 (11/3-11/2 19980руб/2) | 9990
2 | Восстановление ГКЛ на стенах в незадымляемых лестничных клетках, (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014)
3 | Заделка надписей на стенах в незадымляемых лестничных клетках (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014) | 2500
4 | Восстановление доводчиков в незадымляемых лестничных клетках (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014) | 6600
5 | Закрытие этажных щитков (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014)
6 | Навеска недостающиех плафонов (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014)
7 | Окраска ограждений балконов пож.переходов | 25450
8 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 19460 |  | янв: вып; февр: вып
9 | Подготовка к отопительному сезону:
один ИТП на 11/3-11/2
9.1 | -замена манометров 18 шт по 200руб | 2064 |  | июнь: вып
9.2 | промывка теплообменника на отоплении | 24000
10 | Замена двери выхода на кровлю с внутренним замком | 6600
11 | Ремонт насосной станции | 44000
| Итого: | 140664
Советом дома утверждены следующие пункты: