## 11-3
Утверждаю:
| Предварительно! | [9 empty] | Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2015 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 30 января 2015 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
пр.М.Жукова, д.11/3 (5608,2 м2 )
2014г - (______руб), 2015г-(____руб), Итого: руб
1 | Окраска ограждений балконов пож.переходов | 28000 |  | июль: план
2 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 18000 |  | февр: вып
3 | Подготовка к отопительному сезону:
один ИТП на 11/3-11/2
3.1 | -замена манометров 18 шт по 200руб | 2064 |  | май: план
3.2 | промывка теплообменника на отоплении | 29000 |  | июнь: план
4 | Замена трансформаторов тока ТТИ-063 9шт (по предписанию) | 3000 |  | февр: план
| Итого: | 80064
Советом дома утверждены следующие пункты: