## 11.4
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
пр.М.Жукова, д.11/4 (4465,6 м2)
2013г - (+61388 руб), 2014г-(62697+13124), итого: 137 160 руб
1 | Ремонт входной группы | 4500
2 | Окраска ограждений балконов пож.переходов | 34047
3 | Восстановление ГКЛ на стенах в незадымляемых лестничных клетках, (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014) | 27807
4 | Заделка надписей на стенах в незадымляемых лестничных клетках (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014) | 14000
5 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 15490 |  | янв: вып; февр: вып
6 | Подготовка к отопительному сезону:
один ИТП на 11/5-11/4
6.1 | -замена манометров 23 шт по 200руб | 2300 |  | июнь: вып
6.2 | -промывка теплообменника на отоплении | 24000
| Итого: | 122144
Советом дома утверждены следующие пункты: