## 11-4
Утверждаю:
| Предварительно! | [9 empty] | Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2015 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 30 января 2015 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
пр.М.Жукова, д.11/4 (4465,6 м2)
2014г - (______руб), 2015г-(_____руб), итого: руб
1 | Окраска ограждений балконов пож.переходов | 38000 |  | Дата составления: 30 января 2015 г авг: план
2 | Восстановление ГКЛ на стенах в незадымляемых лестничных клетках, (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014) | 44000 |  | Дата составления: 30 января 2015 г авг: план
3 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 24000 |  | февр: вып
4 | Подготовка к отопительному сезону:
один ИТП на 11/5-11/4
4.1 | -замена манометров 23 шт по 200руб | 2300 |  | май: план
4.2 | -промывка теплообменника на отоплении | 14500 |  | июнь: план
5 | Замена трансформаторов тока ТТИ-063 9шт (по предписанию) | 3000 |  | февр: план
6 | Монтаж сигнализации в подвал (где ИТП) | 9700 |  | март: план
| Итого: | 135500
Советом дома утверждены следующие пункты: