## 11.5
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
пр.М.Жукова, д.11/5 (4464,7 м2 )
2013г - (+26521 руб), 2014г-(62684+8820) итого: 98 026 руб
1 | Испытание эл.установки | 16015
2 | Установка энергосберегающих светильников в местах общего пользования | 86000
3 | Косметический ремонт подъезда | 375198
4 | Окраска ограждений балконов пож.переходов | 34047
5 | Восстановление ГКЛ на стенах в незадымляемых лестничных клетках, (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014) | 22145
6 | Заделка надписей на стенах в незадымляемых лестничных клетках (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014) | 7387
7 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 15573 |  | янв: вып; февр: вып
8 | Подготовка к отопительному сезону:
9 | один ИТП на 11/5-11/4
9.1 | -замена манометров 23 шт по 200руб | 4600
9.2 | -промывка теплообменника на отоплении | 26000
| Итого: | 586965
Советом дома утверждены следующие пункты: