## 13.2
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
пр.М.Жукова, д.13/2 (3079,7 м2 )
2013г - (+221864 руб), 2014г-(43529+7560), итого: 272 953 руб
1 | Установка и окраска газонных ограждений (13/2-13/3-13/4, (120 000 руб на 3 б/с) | 28650
2 | Гос.поверка узла учета тепловой энергии 30.12.2014 | 19980
3 | Побелка, окраска тамбура, восстановление штукатурного слоя возле двери на первом этаже (предписание гос.жил. надзора до 30.04.2014) | 3322
4 | Замена входной домофонной двери | 20200
5 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 23590 |  | янв: вып; февр: вып
6 | Подготовка к отопительному сезону:
6.1 | -замена манометров 14 шт по 200руб | 2800 |  | июнь: вып
6.2 | -реконструкция ИТП-врезка редуктора давления на линию ГВС | 14117
7 | Врезка кранов шаровых на циркуляции ГВС | 9960
| Итого: | 122619
Советом дома утверждены следующие пункты: