## 13-2
Утверждаю:
| Предварительно! | [9 empty] | Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2015 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 30 января 2015 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
пр.М.Жукова, д.13/2 (3079,7 м2 )
2014г - (______руб), 2015г-(_____руб), итого: руб
1 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 24000 |  | февр: вып
2 | Подготовка к отопительному сезону:
2.1 | -замена манометров 14 шт по 200руб | 2800 |  | май: план
3 | Монтаж сигнализации в подвал (где ИТП) | 19378 |  | апр: план
| Итого: | 46178
Советом дома утверждены следующие пункты: