## 13.3
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | январь | февр | март | апрель | май | июнь | июль | авг | сент | октяб | нояб | декаб
пр.М.Жукова, д.13/3 (5621,4 м2 )
2013г - (+81968 руб), 2014г-(78924+7560), итого: 168 453 руб
1 | Окраска ограждений балконов пож.переходов | 25450
2 | Установка и окраска газонных ограждений (13/2-13/3-13/4, (120 000 руб на 3б/с) | 52250
4 | Гос.поверка узла учета тепловой энергии 23.09.2014 (13/3-13/4, 19980руб/2) | 11430
5 | Восстановление фасадной плитки (краспан) на балконе пожарного перехода (предписание гос.жил. надзора до 30.04.2014) |  |  | март: вып
6 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 43060 |  | январь: вып; февр: вып
7 | Подготовка к отопительному сезону:
один ИТП на 13/3-13/4
7.1 | -замена манометров 30 шт по 200руб | 3433 |  | июнь: вып
7.2 | -промывка теплообменника на отоплении (21300 руб) | 12200
8 | Замена межтамбурной двери | 21000
9 | Врезка кранов шаровых на циркуляции ГВС | 13705
| Итого: | 182528
Советом дома утверждены следующие пункты: