## 13.4
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | январь | февр | март | апрель | май | июнь | июль | авг | сент | октяб | нояб | декаб
пр.М.Жукова, д.13/4 (4205,1м2 )
2013г - (+65946 руб), 2014г-(59039+7560), итого:132 546 руб
1 | Окраска ограждений балконов пож.переходов | 34048
2 | Гос.поверка узла учета тепловой энергии 23.09.2014 (13/3-13/4, 19980руб/2) | 8550
3 | Восстановление ГКЛ на стенах в незадымляемых лестничных клетках, (предписание гос.жил. надзора до 30.04.2014) | 16555
4 | Побелка, окраска потолка и стены в подъезде на последнем этаже (предписание гос.жил. надзора до 30.04.2014) | 8580
5 | Трещина на стене на 9-м этаже (предписание гос.жил. надзора до 30.04.2014)
6 | Навесить плафон на 4-м этаже (предписание гос.жил. надзора до 30.04.2014)
7 | Установка и окраска газонных ограждений 13/2-13/3-13/4, (120 000руб на 3б/с) | 39100
8 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 32255 |  | январь: вып; февр: вып
9 | Подготовка к отопительному сезону:
один ИТП на 13/3-13/4
9.1 | -замена манометров 30 шт по 200руб | 2567 |  | июль: вып
9.2 | -промывка теплообменника на отоплении (21300 руб) | 9100
| Итого: | 150755
Советом дома утверждены следующие пункты: