## 13-4
Утверждаю:
| Предварительно! | [9 empty] | Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2015 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 30 января 2015 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | январь | февр | март | апрель | май | июнь | июль | авг | сент | октяб | нояб | декаб
пр.М.Жукова, д.13/4 (4205,1м2 )
2014г - (______ руб), 2015г-(_____руб), итого: руб
1 | Окраска ограждений балконов пож.переходов | 36000 |  | июль: план
2 | Побелка, окраска потолка и стены в подъезде на последнем этаже (предписание гос.жил. надзора до 30.04.2014) | 8000 |  | июнь: план
3 | Трещина на стене на 9-м этаже (предписание гос.жил. надзора до 30.04.2014) |  |  | июнь: план
4 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 33000 |  | февр: вып
5 | Подготовка к отопительному сезону:
один ИТП на 13/3-13/4
5.1 | -замена манометров 30 шт по 200руб | 2567 |  | май: план
6 | Замена трансформаторов тока ТТИ-063 9шт (по предписанию) | 3000 |  | февр: план
7 | Монтаж сигнализации в подвал | 19378 |  | апрель: план
8 | Замена тамбурной двери | 32000 |  | Дата составления: 30 января 2015 г авг: план
9 | Ремонт краспана с торца дома | 35000 |  | июль: план
| Итого: | 168945
Советом дома утверждены следующие пункты: