## 15.1
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | январь | февр | март | апрель | май | июнь | июль | авг | сент | октяб | нояб | декаб
пр.М.Жукова, д.15/1 (549,9м2 )
Задолженность: -18 497 руб
1 | Испытание эл.установки | 1337
2 | Изготовление электронных паспортов
3 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 9920 |  | январь: вып; февр: вып
4 | Подготовка к отопительному сезону:
один ИТП на 15/1-15/2
4.1 | -замена манометров 14 шт по 200руб | 415
5 | Установка евроконтейнеров под бытовой мусор (3 шт по 12000 руб на 5 б/с) | 1185
6 | Замена рубильника в эл.щитовой | 3000
7 | Очистка кровли от снега | 14000
| Итого: | 29857
Советом дома утверждены следующие пункты:
Утверждаю: