## 15.2
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | январь | февр | март | апрель | май | июнь | июль | авг | сент | октяб | нояб | декаб
пр.М.Жукова, д.15/2 (3143,5 м2 )
15/1-15/2-2013г-(-124238 руб), 2014г-(106369+6720), итого: -11 149 руб
1 | Испытание эл.установки (на 15/1 и 15/2 8988 руб) | 7561
2 | Восстановление керамической плитки (сколы) на полу в подъеде (предписание гос.жил. надзора до 30.04.2014) | 0 |  | март: вып
3 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 56709 |  | январь: вып; февр: вып
4 | Подготовка к отопительному сезону:
5 | один ИТП на 15/1-15/2
5.1 | -замена манометров 14 шт по 200руб | 2385
6 | Установка евроконтейнеров под бытовой мусор (3 шт по 12000 руб на 5 б/с) | 6771
7 | Очистка кровли от снега | 14000
8 | Замена рубильника в эл.щитовой | 17000
| Итого: | 104426
Советом дома утверждены следующие пункты: