## 15.3
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | январь | февр | март | апрель | май | июнь | июль | авг | сент | октяб | нояб | декаб
пр.М.Жукова, д.15/3 (4451,8 м2)
2013г - (+50550 руб), 2014г-(53421+6720), итого: 110 692 руб
1 | Испытание эл.установки | 8988
2 | Гос.поверка узла учета тепловой энергии 24.06.2014г | 19980
3 | Побелка, окраска потолка и стены в подъезде, надписи на стенах (предписание гос.жил. надзора до 30.04.2014) | 11626 |  | март: вып
4 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 80296 |  | январь: вып; февр: вып
5 | Очистка кровли от снега | 8000 |  | февр: вып
6 | Подготовка к отопительному сезону:
6.1 | -замена манометров 13 шт по 200руб | 2600
6.2 | -реконструкция ИТП (замена ТРЖ на ГВС) | 40453
7 | Установка евроконтейнеров под бытовой мусор (3 шт по 12000 руб на 5 б/с) | 9590
| Итого: | 181533
Советом дома утверждены следующие пункты: