## 15.4
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | январь | февр | март | апрель | май | июнь | июль | авг | сент | октяб | нояб | декаб
пр.М.Жукова, д.15/4 (4298,1м2)
2013г - (-3172руб), 2014г-(+51577+4200), итого: 52 605 руб
1 | Испытание эл.установки | 8988
2 | Насвесить плафон в подъезде (предписание гос.жил. надзора до 30.04.2014) |  |  | март: вып
3 | Восстановление керамической плитки (сколы) на полу в подъеде (предписание гос.жил. надзора до 30.04.2014)
4 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 84028 |  | январь: вып; февр: вып
5 | Подготовка к отопительному сезону:
один ИТП на 15/4-15/5
5.1 | -замена манометров 19 шт по 200руб | 1805
6 | Установка евроконтейнеров под бытовой мусор (3 шт по 12000 руб на 5 б/с) | 9258
7 | Замена EKL (на 15/4-15/5 - 25895руб) | 12987
8 | Очистка кровли от снега | 8000 |  | февр: вып
| Итого: | 125066
Советом дома утверждены следующие пункты: