## 15.5
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | январь | февр | март | апрель | май | июнь | июль | авг | сент | октяб | нояб | декаб
пр.М.Жукова, д.15/5 (4272,1 м2)
2013г - (+161561руб), 2014г-(+123036+4200), итого: 288 797 руб
1 | Испытание эл.установки | 8988
2 | Насвесить плафон в подъезде (предписание гос.жил. надзора до 30.04.2014)
3 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 83560 |  | январь: вып; февр: вып
4 | Очистка кровли от снега | 8000 |  | февр: вып
5 | Подготовка к отопительному сезону:
один ИТП на 15/4-15/5
5.1 | -замена манометров 19 шт по 200руб | 1795
6 | Установка евроконтейнеров под бытовой мусор (3 шт по 12000 руб на 5 б/с) | 9202
7 | Замена EKL (на 15/4-15/5 - 25895руб) | 12908
8 | Ремонт подъезда
| Итого: | 124453
Советом дома утверждены следующие пункты: