## 318.1
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
Дата составления: 31 марта 2014 г
План текущего ремонта на 2014 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | январь | февр | март | апрель | май | июнь | июль | авг | сент | октяб | нояб | декаб
ул.Байкальс., д.318/1 (3093,4м2)
2013г - (+11769руб), 2014г-(43431+12180), итого:67 381 руб
1 | Испытание эл.установки | 8988
2 | Замена запорной арматуры на стояках отопления | 25580
4 | Замена двери на метал. в комнату уборщицы | 6000 |  | март: вып
5 | Гос.поверка узла учета тепловой энергии 16.09.2014 (318/2-318/1, 19980руб/2) | 9990
6 | Удаление надписей на плитке на торцевой части дома (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014)
7 | Побелка, окраска тамбура (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014) | 2798
8 | Устройство пандуса для контейнера | 25000
9 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 17632 |  | январь: вып; февр: вып
10 | Подготовка к отопительному сезону:
один ИТП на 318/1-318/2
10.1 | -замена манометров 24 шт по 200руб | 2398
10.2 | -промывка теплообменника на отоплении | 11630
11 | Замена насоса на системе отопления | 28389 |  | январь: вып
12 | Установка евроконтейнеров под бытовой мусор (1 шт по 12000 на 318/1 и 318/2) | 6000 |  | март: вып
13 | Замена счетчика ХВС диам 32 (один на 318/1-318/2, 4452 руб) | 3069 |  | март: вып
14 | Замена счетчика ХВС диам 20 (один на 318/1-318/2, 800руб/2) | 400 |  | март: вып
15 | Врезка балансир. вентилей и кранов шаровых на стояках отопления | 25577
| Итого: | 173451
Советом дома утверждены следующие пункты: