## 318.2
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
ул.Байкальс., д.318/2 (3099,2м2)
2013г - (+47803руб), 2014г-(43513+12180), итого:103 497 руб
1 | Испытание эл.установки | 8988
2 | Замена запорной арматуры на стояках отопления | 25570
3 | Гос.поверка узла учета тепловой энергии 16.09.2014 (318/2-318/1, 19980руб/2) | 9990
4 | Побелка, окраска тамбура (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014) | 2798
5 | Устройство пандуса для контейнера | 25000
6 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 17666 |  | янв: вып; февр: вып
7 | Подготовка к отопительному сезону:
один ИТП на 318/1-318/2
7.1 | -замена манометров 24 шт по 200руб | 2402
7.2 | -промывка теплообменника на отоплении | 9650
8 | Установка евроконтейнеров под бытовой мусор (1 шт по 12000 на 318/1 и 318/2) | 6000 |  | март: вып
9 | Замена счетчика ХВС диам 32 (один на 318/1-318/2, 4452 руб) | 3069 |  | март: вып
10 | Замена счетчика ХВС диам 20 (один на 318/1-318/2, 800руб/2) | 400 |  | март: вып
11 | Врезка балансир. вентилей и кранов шаровых на стояках отопления | 25577
| Итого: | 137110
Советом дома утверждены следующие пункты: