## 318.3
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
ул.Байкальс., д.318/3 (5312м2)
2013г - (+56921руб), 2014г-(74581+12180), итого:143 683 руб
1 | Испытание эл.установки | 21495
2 | Восстановление доводчиков в незадымляемых лестничных клетках (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014) | 6500
3 | Заделка надписей на стенах в незадымляемых лестничных клетках (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014)
4 | Восстановление ГКЛ на стенах в незадымляемых лестничных клетках, (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014)
5 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 30299 |  | янв: вып; февр: вып
6 | Подготовка к отопительному сезону:
6.1 | -замена манометров 18 шт по 200руб | 3600
6.2 | -промывка теплообменника на отоплении | 21277
7 | Окраска ограждений пожарного перехода | 25450
8 | Ремонт насосной станции | 40000
| Итого: | 148621
Советом дома утверждены следующие пункты: