## 320.1
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
ул.Байкальс., д.320/1 (3098,7м2)
2013г - (+34018руб), 2014г-(43505+12180), итого: 89 704 руб
1 | Испытание эл.установки | 8988
2 | Косметический ремонт подъезда | 350000
3 | Замена запорной арматуры на стояках отопления | 25570
4 | Побелка, окраска тамбура (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014) | 2798
5 | Замена счетчика ХВС диам 32 (один на 320/1-320/2, 4452 руб) | 3069
6 | Замена счетчика ХВС диам 20 (один на 320/1-320/2, 800руб/2) | 400
7 | Устройство пандуса для контейнера | 25000
8 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 25099 |  | янв: вып; февр: вып
9 | Подготовка к отопительному сезону:
один ИТП на 320/1-320/2
9.1 | -замена манометров 24 шт по 200руб | 2411
9.2 | -промывка теплообменника на отоплении | 10700
10 | Установка евроконтейнеров под бытовой мусор (1 шт по 12000 на 320/1 и 320/2) | 6000
11 | Врезка балансир. вентилей и кранов шаровых на стояках отопления | 25577
| Итого: | 485612
Советом дома утверждены следующие пункты: