## 320.2
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
ул.Байкальс., д.320/2 (3071,5м2)
2013г - (-8287руб), 2014г-(43123+12180), итого:47 016 руб
1 | Испытание эл.установки | 8988
2 | Гос.поверка узла учета тепловой энергии 24.06.2014 (один на две б/с 320/1-320/2) | 9990
3 | Заделка надписей на фасаде у входа в подъезд (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014)
4 | Восстановление бетонной плиты у входа в подъезд (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014) | 4000
5 | Замена запорной арматуры на стояках отопления | 25570
6 | Замена счетчика ХВС диам 32 (1один на 320/1-320/2, 4452 руб) | 3069
7 | Замена счетчика ХВС диам 20 (один на 320/1-320/2 800руб/2) | 400
8 | Устройство пандуса для контейнера | 25000
9 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 24940 |  | янв: вып; февр: вып
10 | Подготовка к отопительному сезону:
один ИТП на 320/1-320/2
10.1 | -замена манометров 24 шт по 200руб | 2389
10.2 | -промывка теплообменника на отоплении | 10600
11 | Установка евроконтейнеров под бытовой мусор (1 шт по 12000 руб на 320/1 и 320/2) | 6000
11 | Врезка балансир. вентилей и кранов шаровых на стояках отопления | 25577
| Итого: | 146523
Советом дома утверждены следующие пункты: