## 342.3
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
ул.Байкальская, д.342/3 (1262,4 м2)
2013г - (20448 руб), 2014г- 106008 руб. ИТОГО:126456руб
1 | Испытание эл.установки | 6304 |  | май: вып
2 | Побелка, окраска стен тамбура (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014) | 18683 | №2
3 | Заделка надписей на фасаде и под аркой дома (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014) | 43225 | №2
4 | Восстановление бетонной плитки у входа в подъезд (предписание гос.жил. надзора до 25.08.2014) | 6162
5 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 3400 |  | янв: вып; февр: вып
6 | Очистка кровли от снега | 12000 |  | март: вып
7 | Подготовка к отопительному сезону:
8 | один ИТП на 320/1-320/2
9 | Частичная замена труб на розливе отопл, ХВС, ГВС | 10309
10 | Замена ревизии на трубе канализации
11 | Замена задвижки приварной "VEXVE" в ИТП d 50-1 шт 2000руб, балансира приварного "VEXVE" d 50 - 1 шт 8000руб | 12577 |  | май: вып
| Итого: | 112660
Советом дома утверждены следующие пункты: