## 4.4
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2014 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 31 марта 2014 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
пр.М.Жукова, д.4/4 (3344,4м2)
2013г - (+77413руб), 2014г-(96318), итого:173 732 руб
1 | Заделка надписей на стенах в подъезде (предписание гос.жил. надзора до 30.04.2014) | 4230 |  | март: вып
2 | Восстановление керамической плитки (сколы) на полу в подъезде (предписание гос.жил. надзора до 30.04.2014) | 0 |  | апр: вып
3 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 30367 |  | янв: вып; февр: вып
4 | Подготовка к отопительному сезону:
один ИТП на 4/4-4/5
4.1 | -замена манометров 28 шт по 200руб | 3090
4.2 | -промывка теплообменника на ГВС
| Итого: | 37687
Советом дома утверждены следующие пункты: