## План
Утверждаю:
Председатель Совета дома |  | Генеральный директор ООО "Спектр"
______________________________ |  | _________________(Сокольский Б.В.)
Предварительный план основных работ по текущему ремонту МКД
по адресу ул. Сурикова, 6 на 2014 год
№ п/п | Вид работ | Срок выполнения | Стоимость работ (руб.)
1 | Гос. поверка узла учета тепловой энергии, расходомеров и датчиков температуры | Январь 2014 г. | 19980
2 | Подготовка к отопительному сезону | Июнь 2014 г. | 4000
2..1 | Замена манометров давления в тепловом пункте (20 шт. по 200 руб.)
2..2 | Промывка теплообменника в ИТП | Июль 2014 г. | 10600
3 | Замена стеклопакета (предписание гос.жил.надзора до 28.08.2014 г.) | Август 2014 г. | 1500
4 | Замена электронного датчика температуры наружного воздуха (выход из строя) | Апрель 2014 г. | 2000
5 | Уборка снега на придомовой территории (работа бобкета) | Январь 2014 г. | 7200
6 | Замена трансформаторов тока в эл.установке (предписание Энергосбыта до 05.05.2014 г.) | Май 2014 г. | 6400
7 | Озеленение придомой территории | Май-июнь 2014 г. | 9000
8 | Непредвиденные расходы | По акту выполненных работ | 20000
9 | Все работы по ремонту подъездов переносятся на 2015 г.
| ИТОГО: |  | 80680
| БАЛАНС НА 2014 г. | 168000 руб.
| Начальник участка | ________________ (Линейцев А.В.)