## план 11
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №1
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 1
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 4
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый текущий ремонт в 2011 г |  | руб.
7 | Кровля | шифер | м2 | 25
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 15000
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб. | 0
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб. | 0
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб. | 0
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 0
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 15000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 2
|  | элеватор баланс.клапан | шт | 1
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт | 1
|  | вентиль | шт | 9
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м | 2
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 43555
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 2.6
|  | сумма | руб. | 1572
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 14987
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб. | 78691
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 138805
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 153805
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 110547
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 12
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №1
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 1
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 4
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый текущий ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | шифер | м2 | 4
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 2800
8 | Швы | утепление | п/м | 20
|  | сумма | руб. | 7200
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб. | 0
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб. | 0
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 0
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 10000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 8714
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | цирк.насос | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 33511
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 2752
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 6879
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 5066.4
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб. | 12666
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 69588.4
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 79588.4
24 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 50664
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план13
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2013 г.
План работ по текущему ремонту на 2013 г по дому №1
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2013 г. | Выполнено с н.г.
| Адрес | Зеленый
| № дома/этажность/кол-во подъездов | 1 / 5 / 4
1 | Материал здания | панельный
2 | Площадь, кв.м. |  | м2 | 2652.9
3 | Остаток 2012 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | 74458
4 | План доходов на текущий ремонт, руб. без НДС |  | руб. | 128612.592
5 | План доходов с учетом остатка, руб. без НДС |  | руб. | 54154.592
6 | Планируемый текущий ремонт в 2013 г без учета 12% |  | руб. | 48661.8368
7 | Кровля | шифер | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 15000 | 0
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб. | 5415.4592 | 0
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб. | 0
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб. | 0 | 0
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 0
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 20415.4592 | 0
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб.
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | цирк.насос | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 12000
20 | Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 5415.4592
21 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб. | 10830.9184
22 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 28246.3776
23 | Всего: |  | руб. | 48661.8368
| Работы выполненные с начала 2013 г. |  | руб.
| Остаток |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 14
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2014 г.
План работ по текущему ремонту на 2014 г по дому №1
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | Сумма, руб. | Выполнено с н.г.
| Адрес | Зеленый
| № дома/этажность/кол-во подъездов | 1 / 5 / 4
1 | Материал здания | панельный
2 | Площадь, кв.м. |  | м2 | 2653
3 | Остаток 2013 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | 25542
4 | План доходов на текущий ремонт, руб. |  | руб. | 128619
5 | План доходов с учетом остатка 2013г., руб. |  | руб. | 103077
6 | Планируемый текущий ремонт в 2014 г |  | руб. | 124041.95
7 | Кровля | шифер | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. |  | 0
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб. |  | 0
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб. | 0
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 1
|  | сумма | руб. | 21000 | 0
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 0
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 21000 | 0
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт | 5
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 25
|  | теплоизоляция | п/м | 50
|  | сумма | руб. | 28000
17 | ГВС | ЗРА | шт | 5
|  | теплоизоляция | шт | 50
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 16725
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 16
|  | сумма | руб. | 22240
20 | Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 10307.7
21 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб. | 25769.25
22 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 103041.95
23 | Всего: |  | руб. | 124041.95
| Работы выполненные с начала 2013 г. |  | руб.
| Остаток |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №