## т.р.13
КАРТОЧКА
по текущему ремонту дома по адресу: мкр-н "Зеленый", дом № 7
на 2013 год
|  |  | по начислению | оплата 2013г.
Площадь, кв.м. |  |  | 2590.4891
Тариф, руб./кв.м. |  |  | 4.04
Остаток 2011 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  |  | 150206
План доходов на текущий ремонт, руб. без НДС |  |  | 125586.9098
План доходов с учетом остатка, руб. без НДС |  |  | -24619.0902 | 134331.13
№ п/п | Наименование ремонтных работ | № сметы | Сметная стоимость, руб. без НДС | Стоимость по акту, руб. без НДС | Срок выполнения
1 | Сантехнические работы
1.1. | Отопление под кв.1 |  | 5643.59 | 5643.59 | янв.-фев. | отопл. | 8945.84
1.2. | Смена арматуры отопление - подвал 4 подъезд, гвс-кв.43 | 34 | 3302.25 | 3302.25 |  | ГВС
1.3. | Обводной узел по ХВС | 35 | 13327.33 | 13327.33 |  | ХВС | 13327.33
1.4. | Отопление под кв.2, кв.1, Элеватор | 93 | 10871.4226 | 10871.4226 |  | КАНАЛ.
1.5. | ГВС под кв.1 |  | 1324.727 | 1324.727 |  | КВ. | 40608.978
1.6. | Установка счетчика ХВС | "ИЭСК" | 14145 | 14145 | ноябрь
| Отопление под кв.16, 3-ий подъзд | 116 | 2389.9956 | 2389.9956
| ГВС под кв.47,кв.18,подъездное отопление |  | 7221.0572 | 7221.0572
| Канализация кв.47-подвал |  | 4656.7756 | 4656.7756
| Итого: |  | 62882.148 | 62882.148
2 | Электромонтажные работы
2.1. |  |  |  | 0
2.2.
| Итого: |  | 0 | 0
3 | Ремонтно-строительные работы
3.1. | Ремонт откосов |  | 49707.72 | 49707.72
3.2. | Известковое окрашивание стен | 104 | 911.11 | 911.11
3.3. |  |  |  | 0
3.2. |  |  |  | 0
3.3. |  |  |  | 0
0
0
0
| Итого: |  | 50618.83 | 50618.83
4 | Прочие работы
3.1. |  |  |  | 0
3.2.
| Итого: |  | 0 | 0
| Всего: |  | 113500.978 | 113500.978
3.1. | Расходы по управлению 10% |  |  | 12558.691
3.2. | Комиссионные банка 2% |  |  | 2511.7382
| Итого: |  | 0 | 15070.4292
| Всего: |  | 0 | 128571.4072
|  | от оплаты |  | 5759.7228
|  | от начислений |  | -153190.4973

## план 11
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №7
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 7
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 4
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый текущий ремонт в 2011 г |  | руб.
7 | Кровля | шифер | м2 | 10
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 6000
8 | Швы | утепление | п/м | 58
|  | сумма | руб. | 17400
9 | Козырьки | балкон/вход | шт | 1
|  | сумма | руб. | 3000
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 26400
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 2
|  | элеватор баланс.клапан | шт | 1
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт | 1
|  | вентиль | шт | 5
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 26077
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 5700
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализация | канал.стояк -выход на крышу | шт | 12
|  | труба | п/м | 13
|  | сумма | руб. | 21940
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 12331
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 30828
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 96876
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 123276
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 123313
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 12
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №7
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 7
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 4
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый текущий ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | шифер | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 0
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна-2 под. | шт | 8
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб. | 39382
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 39382
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб.
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба-обратка | п/м | 90
|  | сумма | руб. | 70000
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м | 26
|  | сумма | руб. | 14300
19 | Канализация | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 14770.5
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 36926.25
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 135996.75
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 175378.75
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 147705
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 13
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2013 г.
План работ по текущему ремонту на 2013 г по дому №7
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2013 г. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 7 / 5 / 4
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 2649.5
| Остаток 2012 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | 150206
| План доходов на текущий ремонт, руб. без НДС |  | руб. | 128447.76
| План доходов с учетом остатка, руб. без НДС |  | руб. | -21758.24
6 | Планируемый текущий ремонт в 2013 г без учета 12% |  | руб. | 57615.384
7 | Кровля | шифер | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 0
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | замена бетон.стоек на метал | шт
|  | сумма | руб. | 0
12 | Двери, окна | подъездные окна-2 под. | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 1
|  | сумма | руб. | 15000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 15000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб.
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба-обратка | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба на п/пропилен | п/м
|  | сумма | руб. | 35000
19 | Канализация | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 2175.824
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 5439.56
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 42615.384
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 57615.384
24 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб.
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 14
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2014 г.
План работ по текущему ремонту на 2014 г по дому №7
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | Сумма, руб.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 7 / 5 / 4
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 2646
| Остаток 2013 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | 153191
| План доходов на текущий ремонт, руб. |  | руб. | 128296
| План доходов с учетом остатка 2013г., руб. |  | руб. | -24895
6 | Планируемый текущий ремонт в 2014 г |  | руб. | 8713.25
7 | Кровля | шифер | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 0
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | замена бетон.стоек на метал | шт
|  | сумма | руб. | 0
12 | Двери, окна | подъездные окна-2 под. | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 0
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 2
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м | 50
|  | сумма | руб.
17 | ГВС | ЗРА | шт | 4
|  | теплоизоляция | шт | 50
|  | труба-обратка | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба на п/пропилен | п/м | 50
|  | сумма | руб.
19 | Канализация | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 2489.5
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 6223.75
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 8713.25
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 8713.25
24 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб.
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №