## план 11
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №10
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 10
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 3
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый текущий ремонт в 2011 г |  | руб.
7 | Кровля | материал-мягкая | м2 | 87.5
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 65200
8 | Швы | утепление | п/м | 5
|  | сумма | руб. | 1500
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб. | 0
10 | Крыльцо | ремонт | шт | 2
|  | сумма | руб. | 16000
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб. | 0
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под. | 0
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м | 0
|  | сумма | руб. | 0
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 82700
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 2
|  | элеватор баланс.клапан | шт | 1
|  | подъездное отопление | п/м | 0
|  | фильтры | шт | 1
|  | вентиль | шт | 3
|  | монометры, термометры | шт | 0
|  | труба | п/м | 13
|  | теплоизоляция | п/м | 0
|  | сумма | руб. | 29271
17 | ГВС | ЗРА | шт | 0
|  | монометры, термометры | шт | 0
|  | труба | п/м | 0
|  | сумма | руб. | 4222
18 | ХВС | вентиль | шт | 0
|  | труба | п/м | 0
|  | сумма | руб. | 0
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт | 0
|  | труба | п/м | 14
|  | сумма | руб. | 11200
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 17867
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 34112
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 96672
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 179372
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 178673
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 12
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №10
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 10
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 3
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый текущий ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | плоская, рулонная | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление/темп.шов | п/м | .120/24
|  | сумма | руб. | 63700
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 63700
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 13368
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | цирк.насос | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 33511
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 14
|  | сумма | руб. | 16100
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 14724.2
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 36810.5
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 114513.7
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 178213.7
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 147242
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 13
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2013 г.
План работ по текущему ремонту на 2013 г по дому №10
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2013 г. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 10 / 5 / 3
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 3453.9
| Остаток 2012 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | 405
| План доходов на текущий ремонт, руб. без НДС |  | руб. | 167445.072
| План доходов с учетом остатка, руб. без НДС |  | руб. | 167040.072
6 | Планируемый текущий ремонт в 2013 г без учета 12% |  | руб. | 148908.0144
7 | Кровля | плоская, рулонная | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 7000
8 | Швы | межпан./темп.шов | п/м | 50./38
|  | сумма | руб. | 50000
9 | Козырьки | балкон/вход | шт | /3
|  | сумма | руб. | 15000
10 | Крыльцо | ремонт | шт | 3
|  | сумма | руб. | 12000
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 2 под.
|  | сумма | руб. | 21000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Благоустройство | отмостка | м2
|  | ограждение газонов | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 105000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт | 10
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 3500
17 | ГВС | ЗРА/вентиль | шт | /10
|  | цирк.насос | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 3500
18 | ХВС | вентиль | шт | 10
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 3500
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 16704.0072
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 16704.0072
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 43908.0144
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 148908.0144
24 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб.
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 14
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2014 г.
План работ по текущему ремонту на 2014 г по дому №10
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | Сумма, руб. | Доп.раб.по предписанию | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 10 / 5 / 3
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 3449.84
| Остаток 2013 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | 167248
| План доходов на текущий ремонт, руб. |  | руб. | -17145
| План доходов с учетом остатка 2013г., руб. |  | руб. | -184393
6 | Планируемый текущий ремонт в 2014 г |  | руб. | -37037.55 | 137253.41
7 | Кровля | плоская, рулонная | м2 |  | 130
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. |  | 70160
8 | Швы | межпан./темп.шов | п/м
|  | сумма | руб. | 2500
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под. | 2
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Благоустройство | отмостка | м2 |  | 174
|  | ограждение газонов | шт
|  | руб | руб. |  | 47478.65
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 2500 | 117638.65
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м | 50
|  | сумма | руб. | 12500 | 14045.25
17 | ГВС | ЗРА/вентиль | шт
|  | теплоизоляция | шт | 50
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 12500
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | антикорроз.защита труб | п/м |  | 110
|  | сумма | руб. |  | 5569.51
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | -18439.3
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | -46098.25
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | -39537.55 | 19614.76
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | -37037.55 | 137253.41
24 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб.
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №