## план 11
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №14
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 14
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 3
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый текущий ремонт в 2011 г |  | руб.
7 | Кровля | материал-мягкая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 12
|  | сумма | руб. | 3600
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м | 24
|  | сумма | руб. | 12000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 15600
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 2
|  | элеватор баланс.клапан | шт | 1
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт | 1
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 6
|  | труба | п/м | 2
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 28000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 20
|  | сумма | руб. | 17000
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 48
|  | сумма | руб. | 38400
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 16950
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 53565
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 153915
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 169515
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 169500
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 12
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №14
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 14
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 3
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый текущий ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 47
|  | сумма | руб. | 16920
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м | 8
|  | сумма | руб. | 3600
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 20520
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 14695
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | цирк.насос | шт | 1
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 42467
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 7494
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 12
|  | сумма | руб. | 13200
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 16491.2
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 50045
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 144392.2
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 164912.2
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 164912
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 13
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2013 г.
План работ по текущему ремонту на 2013 г по дому №14
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2013 г. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 14 / 5 / 3
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 3392.5
| Остаток 2012 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | 30515
| План доходов на текущий ремонт, руб. без НДС |  | руб. | 164468.4
| План доходов с учетом остатка, руб. без НДС |  | руб. | 133953.4
6 | Планируемый текущий ремонт в 2013 г без учета 12% |  | руб. | 120346.7
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт.
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб. | 20093.01
9 | Козырьки | балкон/вход | шт.
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт.
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт.
|  | слуховые окна | шт.
|  | двери тамб/вход. | шт.
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт.
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Благоустройство | отмостка | м2
|  | парковка д/м | шт.
|  | руб. | руб. | 12870
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 32963.01
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт.
|  | элеватор баланс. клапан | шт.
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт.
|  | вентиль | шт.
|  | манометры, термометры | шт.
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 8500
17 | ГВС | ЗРА | шт.
|  | цирк. насос | шт.
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 8500
18 | ХВС | вентиль | шт.
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 6500
19 | Канализа ция | канал. стояк -выход на крышу | шт.
|  | труба | п/м | 20
|  | сумма | руб. | 17000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 13395.34
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 33488.35
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 87383.69
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 120346.7
24 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб.
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 14
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2014 г.
План работ по текущему ремонту на 2014 г по дому №14
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | Сумма, руб. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 14 / 5 / 3
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 3394
| Остаток 2013 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | 93739
| План доходов на текущий ремонт, руб. |  | руб. | 164554
| План доходов с учетом остатка 2013г., руб. |  | руб. | 70815
6 | Планируемый текущий ремонт в 2014 г |  | руб. | 76785
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт.
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт.
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт. | 3
|  | сумма | руб. | 27000
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт.
|  | слуховые окна | шт.
|  | двери тамб/вход. | шт.
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт.
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Благоустройство | отмостка | м2
|  | парковка д/м | шт.
|  | руб. | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 27000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт.
|  | элеватор баланс. клапан | шт.
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт.
|  | вентиль | шт.
|  | манометры, термометры | шт.
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м | 50
|  | сумма | руб. | 12500
17 | ГВС | ЗРА | шт.
|  | теплоизоляция | шт. | 50
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 12500
18 | ХВС | вентиль | шт.
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал. стояк -выход на крышу | шт.
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 7081.5
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 17703.75
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 49785.25
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 76785.25
24 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб.
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №