## План 11
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №19
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 19
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый текущий ремонт в 2011 г |  | руб.
7 | Кровля | материал-мягкая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 50
|  | сумма | руб. | 15000
9 | Козырьки | балкон/вход | шт | 2
|  | сумма | руб. | 6000
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под. | 1
|  | почтовые ящики | шт | 36
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 90000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 111000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | баланс.клапан | шт | 2
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт | 2
|  | вентиль | шт | 6
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 30400
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 19084
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 47708
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 97192
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 208192
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 190835
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план12
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №19
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 19
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый текущий ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление /темп.шов | п/м | .23/54
|  | сумма | руб. | 56280
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под. | 1
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 85000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб. | 0
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 141280
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м | 30
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 36000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | цирк.насос | шт
|  | труба (обратка) | п/м | 50
|  | сумма | руб. | 42500
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 45
|  | сумма | руб. | 38250
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 15382.9
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 38457.25
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 170590.15
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 311870.15
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 153829
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 13
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2013 г.
План работ по текущему ремонту на 2013 г по дому №19
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2013 г. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 19 / 9 / 2
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 4146.5
| Остаток 2012 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | 64768
| План доходов на текущий ремонт, руб. без НДС |  | руб. | 245804.52
| План доходов с учетом остатка, руб. без НДС |  | руб. | 181036.52
6 | Планируемый текущий ремонт в 2013 г |  | руб. | 181914.608
7 | Кровля - в 2012 г. сделан кап.ремонт | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление /темп.шов | п/м
|  | сумма | руб. | 18103.652
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб. | 0
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 18103.652
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт | 20
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 6000
17 | ГВС | ЗРА | шт | 20
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба (обратка-подача) | п/м | 90
|  | сумма | руб. | 99000
18 | ХВС | вентиль | шт | 15
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 4500
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 18103.652
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 36207.304
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 163810.956
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 181914.608
24 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб. | 0
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 14
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2014 г.
План работ по текущему ремонту на 2014 г по дому №19
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | Сумма, руб. | Доп.раб.по предписанию | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 19 / 9 / 2
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 4129
| Остаток 2013 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | -103630
| План доходов на текущий ремонт, руб. |  | руб. | 244767
| План доходов с учетом остатка 2013г., руб. |  | руб. | 348397
6 | Планируемый текущий ремонт в 2014 г |  | руб. | 419738.95 | 271815.8
7 | Кровля - в 2012 г. сделан кап.ремонт | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление /темп.шов | п/м | /54.
|  | сумма | руб. | 57600
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт | 16
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб. | 179200
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2 | 30 | 145
|  | приямки | шт
|  | руб | руб. | 12000 | 259477.16
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 248800 | 259477.16
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м | 50
|  | сумма | руб. | 12500 | 7366.45
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | теплоизоляция | шт | 50
|  | труба | п/м | 20
|  | сумма | руб. | 36500
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | антикорроз.защита труб | п/м |  | 108
|  | сумма | руб. |  | 4972.19
19 | Канализа ция | канал.стояк | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 34839.7
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 87099.25
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 170938.95 | 12338.64
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 419738.95 | 271815.8
24 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб. | 0
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №