## 22
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
""____"______________________ 2014 г.
План работ по текущему ремонту на 2014 г по дому №22
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | Сумма, руб. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 22 / 9 / 2
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 4130
| Остаток 2013 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | -16685
| План доходов на текущий ремонт, руб. |  | руб. | 200218
| План доходов с учетом остатка 2013г., руб. |  | руб. | 216903
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2014 г |  | руб. | 356924.12
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 0
8 | Швы | стена кв.60,72 | м2 | 12
|  | сумма | руб. | 15000
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | смена окон | шт | 16
|  | слуховые окна | шт
|  | двери м/сборник | шт | 2
|  | сумма | руб. | 159008.07
13 | Подъезды | внутрен.отделка/откосы | шт. | 2
|  | почтовые ящики | м
|  | перила и ограждения | п/м | 50
|  | сумма | руб. | 82000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 256008.07
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м | 50
|  | сумма | руб. | 12500
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | теплоизоляция | шт | 50
|  | труба-обратка | п/м
|  | сумма | руб. | 12500
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 21690.3
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб. | 54225.75
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 100916.05
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 356924.12
24 | Работы выполненные с начала 2011 г. | сумма | руб.
| Остаток денежных средств |  | руб. | 356924.12
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №
Из антены - стояк по хвс и гвс ст38 кв., отмостка, полы покрасить
Вход вподвал 1-2 подъзд