## план 11
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №28
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 28
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый текущий ремонт в 2011 г
7 | Кровля | материал-мягкая | м2 | 20
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 13000
8 | Швы | утепление | п/м | 28
|  | сумма | руб. | 8400
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 21400
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 4
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт | 17
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 6
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 39258
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 16
|  | сумма | руб. | 17868
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 20
|  | сумма | руб. | 16000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 18900
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 37796
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 129822
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 151222
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 151185
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 12
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №28
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 28
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый текущий ремонт в 2012 г
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 43
|  | сумма | руб. | 15480
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 1
|  | сумма | руб. | 16000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 31480
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м | 30
|  | фильтры | шт
|  | арматура | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 36000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | цирк.насос | шт
|  | труба | п/м | 18
|  | сумма | руб. | 19800
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 13228.9
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 33072.25
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 102101.15
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 133581.15
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 132289
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 13
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2013 г.
План работ по текущему ремонту на 2013 г по дому №28
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2013 г. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 28 / 9 / 2
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 4134.7
| Остаток 2012 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | 76882
| План доходов на текущий ремонт, руб. без НДС |  | руб. | 200450.256
| План доходов с учетом остатка, руб. без НДС |  | руб. | 123568.256
6 | Планируемый текущий ремонт в 2013 г без учета 12% |  | руб. | 114713.6512
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб. | 12356.8256
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | частичн.отделка до 1и2 эт. | под.
|  | почтовые ящики | шт | 72
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 34000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 46356.8256
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | арматура | шт
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 0
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба-обратка | п/м | 10
|  | сумма | руб. | 11000
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 45000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 12356.8256
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 68356.8256
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 114713.6512
24 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб. | 0
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 14
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2014 г.
План работ по текущему ремонту на 2014 г по дому №28
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | Сумма, руб. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 28 / 9 / 2
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 4100
| Остаток 2013 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | 77434
| План доходов на текущий ремонт, руб. |  | руб. | 198762
| План доходов с учетом остатка 2013г., руб. |  | руб. | 121328
6 | Планируемый текущий ремонт в 2014 г |  | руб. | 192164.8
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон кв.70 | шт | 1
|  | сумма | руб. | 4500
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутренняя отделка | под. | 1
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 120000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 124500
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | арматура | шт
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м | 50
|  | сумма | руб. | 12500
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | теплоизоляция | шт | 50
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 12700
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 12132.8
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 30332
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 67664.8
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 192164.8
24 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб. | 0
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №