## план 12
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №31
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 31
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый текущий ремонт в 2012 г
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2 | 8
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 5200
8 | Швы | утепление | п/м | 10
|  | сумма | руб. | 3600
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 2
|  | сумма | руб. | 30000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 38800
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 4
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м | 30
|  | фильтры | шт
|  | арматура | шт | 20
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 6
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 66000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | цирк.насос | шт
|  | труба | п/м | 76
|  | сумма | руб. | 67000
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 20
|  | сумма | руб. | 16000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 19385.3
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 48463.25
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 216848.55
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 255648.55
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 193853
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 13
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2013 г.
План работ по текущему ремонту на 2013 г по дому №31
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2013 г. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 31 / 9 / 2
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 4114.8
| Остаток 2012 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | 7703
| План доходов на текущий ремонт, руб. без НДС |  | руб. | 178253.136
| План доходов с учетом остатка, руб. без НДС |  | руб. | 170550.136
6 | Планируемый текущий ремонт в 2013 г |  | руб. | 170583.068
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 17055.0136
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб. | 25582.5204
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | ремонт 1х этажей | под. | 2
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 23308 |  | 10888.8889
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 65945.534
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | арматура | шт
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб.
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба-обратка | п/м
|  | сумма | руб. | 62000
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 0
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 17055.0136
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 25582.5204
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 104637.534
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 170583.068
24 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб.
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 14
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2014 г.
План работ по текущему ремонту на 2014 г по дому №31
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | Сумма, руб. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 31 / 9 / 2
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 4094
| Остаток 2013 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | -85704
| План доходов на текущий ремонт, руб. |  | руб. | 177355
| План доходов с учетом остатка 2013г., руб. |  | руб. | 263059
6 | Планируемый текущий ремонт в 2014 г |  | руб. | 275299.6
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб. | 3046
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутренняя отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт | 72
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 34000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 37046
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | арматура | шт
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м | 50
|  | сумма | руб. | 12500
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 130
|  | сумма | руб. | 169000
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 0
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 17735.5
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 39018.1
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 238253.6
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 275299.6
24 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб.
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №