## план 11
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №32
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 32
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 4
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый текущий ремонт в 2011 г |  | руб.
7 | Кровля | материал-мягкая | м2 | 10
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 4000
8 | Швы | утепление | п/м | 35
|  | сумма | руб. | 10500
9 | Козырьки | балкон/вход | шт | 1
|  | сумма | руб. | 26000
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 2
|  | сумма | руб. | 14000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 54500
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 2
|  | элеватор баланс.клапан | шт | 2
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт | 7
|  | монометры, термометры | шт | 6
|  | труба | п/м | 1.4
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 28707
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 12609
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб. | 31524
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 72840
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 127340
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 126094
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №

## план 12
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №32
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 32
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 4
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый текущий ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | шифер | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 120
|  | сумма | руб. | 43200
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб | шт | 3
|  | сумма | руб. | 36000
13 | Подъезды | внутрен.отделка-1 этажи | под. | 4
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 34000
14 | Благоустройство | отмостка | м2
|  | наружные стены | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 113200
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб.
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | цирк.насос | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 12403.2
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб. | 31008
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 43411.2
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 156611.2
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 124032
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 13
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2013 г.
План работ по текущему ремонту на 2013 г по дому №32
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2013 г. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 32 / 5 / 4
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 2830.2
| Остаток 2012 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | 46269
| План доходов на текущий ремонт, руб. без НДС |  | руб. | 137208.096
| План доходов с учетом остатка, руб. без НДС |  | руб. | 90939.096
6 | Планируемый текущий ремонт в 2013 г без учета 12% |  | руб. | 81187.8192
7 | Кровля | шифер | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб. | 10000
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб | шт
|  | сумма | руб. | 0
13 | Подъезды | внутрен.отделка-1 этажи | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 0
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 10000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб.
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 50%
|  | сумма | руб. | 45000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 8000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб. | 18187.8192
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 71187.8192
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 81187.8192
24 | Работы выполненные с начала 2011 г. |  | руб.
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 14
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2014 г.
План работ по текущему ремонту на 2014 г по дому №32
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | Сумма, руб. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 32 / 5 / 4
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 2828
| Остаток 2013 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | -17619
| План доходов на текущий ремонт, руб. |  | руб. | 137113
| План доходов с учетом остатка 2013г., руб. |  | руб. | 154732
6 | Планируемый текущий ремонт в 2014 г |  | руб. | 193056.2
7 | Кровля | шифер | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 15
|  | сумма | руб. | 6900
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб | шт
|  | сумма | руб. | 0
13 | Подъезды | внутрен.отделка-1 этажи | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 0
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 6900
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м | 50
|  | сумма | руб. | 12500
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | теплоизоляция | шт | 50
|  | труба 50% | п/м | 60
|  | сумма | руб. | 93500
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 26000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 15473.2
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб. | 38683
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 186156.2
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 193056.2
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №