## план 12
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №35
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 35
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 3
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый текущий ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | плоская, рулонная | м2 | 91
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 50000
8 | Швы | м/панельный | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 50000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб.
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба (50 %)-замена | п/м | 25
|  | сумма | руб. | 70000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 14554.7
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 36386.75
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 120941.45
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 170941.45
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 145547
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 13
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2013 г.
План работ по текущему ремонту на 2013 г по дому №35
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2013 г. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 35 / 5 / 3
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 3427.5
| Остаток 2012 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | 82664
| План доходов на текущий ремонт, руб. без НДС |  | руб. | 143132.4
| План доходов с учетом остатка, руб. без НДС |  | руб. | 60468.4
6 | Планируемый текущий ремонт в 2013 г |  | руб. | 60363.94
7 | Кровля | плоская, рулонная | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | м/панельный | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 0
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт | 10
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 4200
17 | ГВС | ЗРА | шт | 10
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба-подача | п/м
|  | сумма | руб. | 35000
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба - закрепить | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 6046.84
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 15117.1
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 60363.94
22 | Всего запланировано по дому на 2013 год, руб. |  | руб. | 60363.94
24 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб. | 0
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 14
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2014 г.
План работ по текущему ремонту на 2014 г по дому №35
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | Сумма, руб. | Доп.раб.по предписанию | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 35 / 5 / 3
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 3428
| Остаток 2013 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | 57232
| План доходов на текущий ремонт, руб. |  | руб. | 143137
| План доходов с учетом остатка 2013г., руб. |  | руб. | 85905
6 | Планируемый текущий ремонт в 2014 г |  | руб. | 298566.75 | 91613.65
7 | Кровля | плоская, рулонная | м2 |  | 80
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. |  | 44136
8 | Швы | м/панельный | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон кв.18 | шт | 1
|  | сумма | руб. | 4500
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2 |  | 174
|  | приямки | шт
|  | руб | руб. |  | 47477.65
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 0 | 91613.65
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м | 50
|  | сумма | руб. | 12500
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба-подача-обратка | п/м
|  | сумма | руб. | 220000
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба - закрепить | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 36000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 8590.5
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 21476.25
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 298566.75 | 0
22 | Всего запланировано по дому на 2013 год, руб. |  | руб. | 298566.75 | 91613.65
24 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб. | 0
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №