## план 12
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №119
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 119
3 | этажей | 1-2
4 | кол-во подъездов | 1
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый текущий ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | в 2х уровнях-шифер, штампнастил, рубероид | м2 | 15
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 8250
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | дверь в подвал | шт | 1
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 1
|  | сумма | руб. | 29500
13 | Подъезды | ремонт тамбура | шт | 1
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 12000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 49750
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 8
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 5200
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 6
|  | сумма | руб. | 3900
18 | ХВС | вентиль | шт | 10
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 2500
19 | Канализа ция | замена труб от дома до колодца | п/м | 10
|  | труба д.50 по кух.стояку | п/м | 20
|  | сумма | руб. | 28500
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 12322.8
20 | Электрика(замена вводных автоматов на квартиры), руб. подрядчик |  | руб. | 30807
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 83229.8
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 132979.8
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 123228
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 13
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2013 г.
План работ по текущему ремонту на 2013 г по дому №119
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2013 г. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 119 / 1-2 / 1
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 2382.5
| Остаток 2012 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | -15307
| План доходов на текущий ремонт, руб. без НДС |  | руб. | 103209.9
| План доходов с учетом остатка, руб. без НДС |  | руб. | 118516.9
6 | Планируемый текущий ремонт в 2013 г |  | руб. | 118602.915
7 | Кровля | в 2х уровнях-шифер, штампнастил, рубероид | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 0
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | дверь в подвал | шт | 1
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб. | 25000
13 | Подъезды | ремонт тамбура | шт
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 25000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 21832
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 13645
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 13645
19 | Канализа ция | замена труб от дома до колодца | п/м
|  | труба д.50 по кух.стояку | п/м
|  | сумма | руб. | 3000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 11851.69
20 | Электрика(замена вводных автоматов на квартиры), руб. подрядчик |  | руб. | 29629.225
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 93602.915
22 | Всего запланировано по дому на 2013 год, руб. |  | руб. | 118602.915
24 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб.
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## план 14
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2014 г.
План работ по текущему ремонту на 2014 г по дому №119
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | Сумма, руб. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 119 / 1-2 / 1
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 2382
| Остаток 2013 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | -21065
| План доходов на текущий ремонт, руб. |  | руб. | 103206
| План доходов с учетом остатка 2013г., руб. |  | руб. | 124271
6 | Планируемый текущий ремонт в 2014 г |  | руб. | 116494.85
7 | Кровля | в 2х уровнях-шифер, штампнастил, рубероид | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 15000
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб. | 10000
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | дверь в подвал | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 20000
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | ремонт тамбура | шт
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 45000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 28000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | замена труб от дома до колодца | п/м
|  | труба д.50 по кух.стояку | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 12427.1
20 | Электрика(замена вводных автоматов на квартиры), руб. подрядчик |  | руб. | 31067.75
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 71494.85
22 | Всего запланировано по дому на 2013 год, руб. |  | руб. | 116494.85
24 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб.
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №