## 1
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №1
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 1
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 4
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | шифер | м2 | 4
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 2800
8 | Швы | утепление | п/м | 20
|  | сумма | руб. | 7200
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб. | 0
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб. | 0
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 0
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 10000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 8714
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | цирк.насос | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 33511
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 2752
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 6879
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 5066.4
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб. | 12666
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 69588.4
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 79588.4
24 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 50664
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 4
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №4
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 4
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 4
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | шифер | м2
|  | конек | п/м | 30
|  | сумма | руб. | 18600
8 | Швы | утепление | п/м | 0
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт | 4
|  | сумма | руб. | 12000
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери вход.1 подъезд | шт | 2
|  | сумма | руб. | 32000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 62600
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 5278
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 4188
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 2500
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 20
|  | сумма | руб. | 19000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 12994.9
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 32487.25
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 76448.15
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 139048.15
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 129949
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 6
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №6
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 6
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 4
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | шифер | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 7
|  | сумма | руб. | 2520
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Прочие | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 2520
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 8
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 7200
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 40
|  | сумма | руб. | 44000
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 8
|  | сумма | руб. | 7600
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 9412.2
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 23530.5
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 91742.7
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 94262.7
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 94122
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 7
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №7
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 7
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 4
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | шифер | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 0
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна-2 под. | шт | 8
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб. | 39382
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 39382
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб.
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба-обратка | п/м | 90
|  | сумма | руб. | 70000
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м | 26
|  | сумма | руб. | 14300
19 | Канализация | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 14770.5
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 36926.25
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 135996.75
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 175378.75
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 147705
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 8
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №8
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 8
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 3
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | плоская, рулонная | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 20000
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб. | 25200
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Прочие | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 45200
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб.
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 9
|  | сумма | руб. | 9800
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 13800.1
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 34500.25
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 58100.35
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 103300.35
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 138001
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 10
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №10
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 10
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 3
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | плоская, рулонная | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление/темп.шов | п/м | .120/24
|  | сумма | руб. | 63700
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 63700
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 13368
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | цирк.насос | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 33511
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 14
|  | сумма | руб. | 16100
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 14724.2
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 36810.5
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 114513.7
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 178213.7
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 147242
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 14
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №14
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 14
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 3
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 47
|  | сумма | руб. | 16920
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м | 8
|  | сумма | руб. | 3600
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 20520
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 14695
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | цирк.насос | шт | 1
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 42467
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 7494
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 12
|  | сумма | руб. | 13200
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 16491.2
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 50045
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 144392.2
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 164912.2
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 164912
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 17
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №17
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 17
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 291
|  | сумма | руб. | 104760
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт-окраска | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Благоустройство | отмостка | м2
|  | ограждение газонов | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 104760
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м | 30
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 36000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | цирк.насос | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 13055.4
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 32638.5
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 81693.9
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 186453.9
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 130554
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 19
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №19
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 19
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление /темп.шов | п/м | .23/54
|  | сумма | руб. | 56280
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под. | 1
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 85000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб. | 0
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 141280
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м | 30
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 36000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | цирк.насос | шт
|  | труба (обратка) | п/м | 50
|  | сумма | руб. | 42500
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 45
|  | сумма | руб. | 38250
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 15382.9
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 38457.25
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 170590.15
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 311870.15
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 153829
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 20
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №20
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 20
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 58
|  | сумма | руб. | 20880
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | откосы 1 подъезд | м/п | 50
|  | остекление | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб. | 16717.91
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 0
14 | Площадка для машин | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб. | 60000
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 97597.91
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м | 30
|  | фильтры | шт
|  | запорная арматура | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 36000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 15000
18 | ХВС | циркуляционный насос | шт | 1
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 38000
19 | Канализация | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 15000
20 | Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 27243.9
21 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 68109.75
22 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 199353.65
23 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 296951.56
24 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 272439
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 21
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №21
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 21
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 181
|  | сумма | руб. | 65160
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 2
|  | сумма | руб. | 32000
13 | Подъезды | ремонт тамбура 1 под. | под. | 1
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 15000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 112160
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м | 30
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 35139
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | цирк.насос | шт
|  | труба | п/м | 76
|  | сумма | руб. | 67500
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 21935.3
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб. | 54838.25
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 102639
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 214799
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 219353
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 24
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №24
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 24
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 188
|  | сумма | руб. | 67680
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 67680
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м | 30
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 36000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | цирк.насос | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 11883
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 17825
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 17290.4
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 43226
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 126224.4
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 193904.4
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 172904
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 25
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №25
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 25
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | малоскатная, шифер лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 20000
8 | Швы | утепление | п/м | 165
|  | сумма | руб. | 59400
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 79400
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м | 30
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 36000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | цирк.насос | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 17840.9
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 58694
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 112534.9
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 191934.9
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 178409
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 26
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №26
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 26
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 13
|  | сумма | руб. | 3380
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 2
|  | сумма | руб. | 32000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под. | 2
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 170000
14 | Благоустройство | ограждение клумбы | м2
|  | подвал-подсыпка ПГС | шт
|  | сумма | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 205380
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м | 30
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 36000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 23498.3
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 58745.75
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 118244.05
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 323624.05
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 234983
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 27
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №27
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 27
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 17
|  | сумма | руб. | 6120
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 1
|  | сумма | руб. | 16000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт | 36
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 15000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 37120
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м | 30
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 55957
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 17324
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 13859
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 4
|  | сумма | руб. | 25175
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 25036.9
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 62592.25
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 199944.15
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 237064.15
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 250369
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 28
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №28
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 28
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 43
|  | сумма | руб. | 15480
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 1
|  | сумма | руб. | 16000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 31480
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м | 30
|  | фильтры | шт
|  | арматура | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 36000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | цирк.насос | шт
|  | труба | п/м | 18
|  | сумма | руб. | 19800
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 13228.9
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 33072.25
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 102101.15
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 133581.15
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 132289
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 30
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №30
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 30
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2 | 20
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 11200
8 | Швы | утепление | п/м | 15
|  | сумма | руб. | 5400
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 2
|  | сумма | руб. | 24000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под. | 2
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 170000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 210600
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м | 30
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 39000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | насос | шт | 15000
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 5000
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 5000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 18869
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 47172.5
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 115041.5
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 325641.5
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 188690
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 31
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №31
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 31
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2 | 8
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 5200
8 | Швы | утепление | п/м | 10
|  | сумма | руб. | 3600
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 2
|  | сумма | руб. | 30000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 38800
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 4
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м | 30
|  | фильтры | шт
|  | арматура | шт | 20
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 6
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 66000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | цирк.насос | шт
|  | труба | п/м | 76
|  | сумма | руб. | 67000
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 20
|  | сумма | руб. | 16000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 19385.3
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 48463.25
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 216848.55
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 255648.55
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 193853
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 32
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №32
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 32
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 4
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | шифер | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 120
|  | сумма | руб. | 43200
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб | шт | 3
|  | сумма | руб. | 36000
13 | Подъезды | внутрен.отделка-1 этажи | под. | 4
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 34000
14 | Благоустройство | отмостка | м2
|  | наружные стены | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 113200
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб.
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | цирк.насос | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 12403.2
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб. | 31008
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 43411.2
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 156611.2
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 124032
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 34
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №34
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 34
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 3
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | плоская, рулонная | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление/темп.шов | п/м | .76/24 | 86.9
|  | сумма | руб. | 47860
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 47860
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 4676
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 2805
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба (50 %)-замена | п/м
|  | сумма | руб. | 4208
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 9161
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 22903
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 43753
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 91613
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 91614
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 35
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №35
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 35
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 3
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | плоская, рулонная | м2 | 91
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 50000
8 | Швы | м/панельный | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 50000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб.
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба (50 %)-замена | п/м | 25
|  | сумма | руб. | 70000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 14554.7
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 36386.75
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 120941.45
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 170941.45
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 145547
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 119
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №119
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 119
3 | этажей | 1-2
4 | кол-во подъездов | 1
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2011 г |  | руб.
7 | Кровля | в 2х уровнях-шифер, штампнастил, рубероид | м2 | 15
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 8250
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | дверь в подвал | шт | 1
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 1
|  | сумма | руб. | 29500
13 | Подъезды | ремонт тамбура | шт | 1
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 12000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 49750
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 8
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 5200
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 6
|  | сумма | руб. | 3900
18 | ХВС | вентиль | шт | 10
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 2500
19 | Канализа ция | замена труб от дома до колодца | п/м | 10
|  | труба д.50 по кух.стояку | п/м | 20
|  | сумма | руб. | 28500
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 12322.8
20 | Электрика(замена вводных автоматов на квартиры), руб. подрядчик |  | руб. | 30807
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 83229.8
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 132979.8
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 123228
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## 132
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2012 г.
План работы по текущему ремонту на 2012 г по дому №132
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2012г. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 132
3 | этажей | 2
4 | кол-во подъездов | 1
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2012 г |  | руб.
7 | Кровля | шифер | м2 | 5
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 2750
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | дверь в подвал | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | ремонт тамбура | шт | 1
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 20500
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 23250
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 2899
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 2706
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 2328
19 | Канализа ция | замена труб от дома до колодца | п/м
|  | труба д.50 по кух.стояку | п/м
|  | сумма | руб. | 1732
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 5063.7 | 2365.45
20 | Электрика(замена вводных автоматов на квартиры), руб. подрядчик |  | руб. | 12659.25
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 27387.95
22 | Всего запланировано по дому на 2012 год, руб. |  | руб. | 50637.95
23 | План начислений с учетом остатка за 2011г. |  | руб. | 50637
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №