## дом 1
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №1
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 1
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 4
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2011 г |  | руб.
7 | Кровля | шифер | м2 | 25 | 32.3
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 15000
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб. | 0
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб. | 0
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб. | 0
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 0
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 15000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 2
|  | элеватор баланс.клапан | шт | 1
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт | 1
|  | вентиль | шт | 9
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м | 2
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 43555
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 2.6
|  | сумма | руб. | 1572
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 14987
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб. | 78691
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 138805
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 153805
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 110547
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## дом 4
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №4
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 4
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 4
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2011 г |  | руб.
7 | Кровля | шифер | м2 | 30
|  | конек | п/м | 50
|  | сумма | руб. | 18000
8 | Швы | утепление | п/м | 36
|  | сумма | руб. | 10800
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт | 1
|  | сумма | руб. | 8000
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 36800
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт | 1
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт | 4
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 10
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 24200
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 12
|  | сумма | руб. | 9180
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 16
|  | сумма | руб. | 10435
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 12168
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 30420
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 86403
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 123203
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 121682
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## дом 6
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №6
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 6
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 4
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2011 г |  | руб.
7 | Кровля | шифер | м2 | 8
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 3200
8 | Швы | утепление | п/м | 14
|  | сумма | руб. | 4200
9 | Козырьки | балкон/вход | шт | 2
|  | сумма | руб. | 6000
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Прочие | земля | т
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 13400
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м | 98
|  | сумма | руб. | 19600
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт | 2
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 19600
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 13
|  | сумма | руб. | 11215
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 7489
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 18722
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 75781
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 89181
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 74888
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## дом 7
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №7
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 7
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 4
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2011 г |  | руб.
7 | Кровля | шифер | м2 | 10
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 6000
8 | Швы | утепление | п/м | 58
|  | сумма | руб. | 17400
9 | Козырьки | балкон/вход | шт | 1
|  | сумма | руб. | 3000
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 26400
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 2
|  | элеватор баланс.клапан | шт | 1
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт | 1
|  | вентиль | шт | 5
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 26077
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 5700
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализация | канал.стояк -выход на крышу | шт | 12
|  | труба | п/м | 13
|  | сумма | руб. | 21940
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 12331
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 30828
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 96876
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 123276
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 123313
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## дом 8
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №8
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 8
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 3
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2011 г |  | руб.
7 | Кровля | материал-мягкая | м2 | 33
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 21450
8 | Швы | утепление | п/м | 20
|  | сумма | руб. | 6000
9 | Козырьки | балкон/вход | шт | 1
|  | сумма | руб. | 3000
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Прочие | земля | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 30450
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 2
|  | элеватор баланс.клапан | шт | 2
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт | 2
|  | вентиль | шт | 2
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 31226
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 24
|  | сумма | руб. | 19200
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 12427
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 31066
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 93919
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 124369
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 124265
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## дом 10
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №10
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 10
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 3
5 | Материал здания | панельный
6 | Выполнено работ в 2011 г. |  | руб.
7 | Кровля | материал-мягкая | м2 | 87.5
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 65200
8 | Швы | утепление | п/м | 5
|  | сумма | руб. | 1500
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб. | 0
10 | Крыльцо | ремонт | шт | 2
|  | сумма | руб. | 16000
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб. | 0
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под. | 0
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м | 0
|  | сумма | руб. | 0
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 82700
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 2
|  | элеватор баланс.клапан | шт | 1
|  | подъездное отопление | п/м | 0
|  | фильтры | шт | 1
|  | вентиль | шт | 3
|  | монометры, термометры | шт | 0
|  | труба | п/м | 13
|  | теплоизоляция | п/м | 0
|  | сумма | руб. | 29271
17 | ГВС | ЗРА | шт | 0
|  | монометры, термометры | шт | 0
|  | труба | п/м | 0
|  | сумма | руб. | 4222
18 | ХВС | вентиль | шт | 0
|  | труба | п/м | 0
|  | сумма | руб. | 0
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт | 0
|  | труба | п/м | 14
|  | сумма | руб. | 11200
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 17867
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 34112
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 96672
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 179372
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 178673
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## дом 14
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №14
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 14
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 3
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2011 г |  | руб.
7 | Кровля | материал-мягкая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 12
|  | сумма | руб. | 3600
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м | 24
|  | сумма | руб. | 12000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 15600
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 2
|  | элеватор баланс.клапан | шт | 1
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт | 1
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 6
|  | труба | п/м | 2
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 28000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 20
|  | сумма | руб. | 17000
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 48
|  | сумма | руб. | 38400
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 16950
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 53565
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 153915
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 169515
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 169500
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## дом 19
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №19
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 19
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2011 г |  | руб.
7 | Кровля | материал-мягкая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 50
|  | сумма | руб. | 15000
9 | Козырьки | балкон/вход | шт | 2
|  | сумма | руб. | 6000
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под. | 1
|  | почтовые ящики | шт | 36
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 90000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 111000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | баланс.клапан | шт | 2
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт | 2
|  | вентиль | шт | 6
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 30400
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 19084
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 47708
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 97192
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 208192
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 190835
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## дом 20
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №20
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 22
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2011 г |  | руб.
7 | Кровля | материал-мягкая | м2 | 48
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 36288
8 | Швы | утепление | п/м | 29
|  | сумма | руб. | 8700
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт | 1
|  | сумма | руб. | 34000
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 78988
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 2
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | запорная арматура | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 20
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 26600
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 10
|  | сумма | руб. | 5600
18 | ХВС | запорная арматура | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализация | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 10
|  | сумма | руб. | 6450
20 | Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 18092
21 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 45229
22 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 101971
23 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 180959
24 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 180917
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## дом 21
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №21
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 21
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2011 г |  | руб.
7 | Кровля | материал-мягкая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 120
|  | сумма | руб. | 36000
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 0
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 36000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 23936
17 | ГВС | ЗРА | шт | 2
|  | арматура | шт | 12
|  | монометры, термометры | шт | 3
|  | труба | п/м | 4
|  | сумма | руб. | 23936
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 30
|  | сумма | руб. | 19500
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 15957
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб. | 39893
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 123222
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 159222
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 159574
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## дом 24
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №24
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 24
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2011 г |  | руб.
7 | Кровля | материал-мягкая | м2 | 30
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 22500
8 | Швы | утепление | п/м | 85
|  | сумма | руб. | 25500
9 | Козырьки | балкон/вход | шт | 1
|  | сумма | руб. | 3000
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 1
|  | сумма | руб. | 7000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 58000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 4
|  | баланс.клапан | шт | 2
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт | 2
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 2
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 48000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 1903.15
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 15
|  | сумма | руб. | 9750
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 47725
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 47648
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 155026.15
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 213026.15
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 190594
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## дом 26
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №26
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 26
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2011 г |  | руб.
7 | Кровля | материал-мягкая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 92
|  | сумма | руб. | 27648
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под. | 1
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 90000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | сумма | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 117648
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб.
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 15635
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 39088
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 54723
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 172371
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 156352
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## дом 27
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №27
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 27
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2011 г |  | руб.
7 | Кровля | материал-мягкая | м2 | 13
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 8450
8 | Швы | утепление | п/м | 58
|  | сумма | руб. | 17280
9 | Козырьки | балкон/вход | шт | 1
|  | сумма | руб. | 3000
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб. | 2500
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 1
|  | сумма | руб. | 7500
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт | 36
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 16200
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 54930
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт | 9
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 14283
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | вентиль | шт | 4
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 7100
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 5000
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 45
|  | сумма | руб. | 36000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 15316
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 38290
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 115989
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 170919
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 153161
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## дом 28
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №28
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 28
3 | этажей | 9
4 | кол-во подъездов | 2
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2011 г
7 | Кровля | материал-мягкая | м2 | 20
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 13000
8 | Швы | утепление | п/м | 28
|  | сумма | руб. | 8400
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 21400
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 4
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт | 17
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 6
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 39258
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 16
|  | сумма | руб. | 17868
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 20
|  | сумма | руб. | 16000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 18900
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 37796
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 129822
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 151222
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 151185
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №

## дом 32
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №32
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 32
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 4
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2011 г |  | руб.
7 | Кровля | материал-мягкая | м2 | 10
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 4000
8 | Швы | утепление | п/м | 35
|  | сумма | руб. | 10500
9 | Козырьки | балкон/вход | шт | 1
|  | сумма | руб. | 26000
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 2
|  | сумма | руб. | 14000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 54500
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 2
|  | элеватор баланс.клапан | шт | 2
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт | 7
|  | монометры, термометры | шт | 6
|  | труба | п/м | 1.4
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 28707
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 12609
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб. | 31524
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 72840
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 127340
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 126094
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №

## дом 34
План работы по текущему ремонту на 2011 г по дому №34
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2011 г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома | 34
3 | этажей | 5
4 | кол-во подъездов | 3
5 | Материал здания | панельный
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2011 г |  | руб.
7 | Кровля | материал-мягкая | м2 | 15
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 9750
8 | Швы | утепление | п/м | 40
|  | сумма | руб. | 12000
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 21750
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 4
|  | элеватор баланс.клапан | шт | 1
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт | 2
|  | вентиль | шт | 8
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 36589
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 15
|  | сумма | руб. | 6300
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 20000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 12739
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 31848
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 107476
22 | Всего запланировано по дому на 2011 год, руб. |  | руб. | 129226
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 127391
Согласованно :
| Генеральный директор ООО "ВУ ЖКС" |  | Федоров А.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №